## 【打印】A·2022市重点全项目汇总
2022年舟山市重点建设项目投资及形象进度表
单位：万元
行业类型分为七大类：交通基础设施、工业及高新技术、综合能源、社会民生、现代服务业、渔农水利、生态环保。 标为2022年省重点实施类项目；△标为2022年省重点预备类项目。
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 2022年计划投资 | 2022年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 | 类型
合计 |  | 180 | 59798255.82 |  | 6023982
新增项目总计 |  | 82 | 22717768.67 |  | 2663058
结转项目总计 |  | 98 | 37080487.15 |  | 3360924
市属部门 |  | 10 | 5476763.67 |  | 415290
结转项目 |  | 6 | 4093436 |  | 374040
1 | 新建宁波至舟山铁路 | 线路起自宁波东站，途经宁波鄞州、北仑，跨越金塘、西堠门、桃夭门、富翅门水道登陆舟山本岛，终于定海白泉，全长约77公里，客运专线，设计时速250公里/小时。 | 2698931 | 2021.12-2027.12 | 300000 | 金塘海底隧道、西堠门大桥进入施工阶段。 | 浙江甬舟铁路发展有限公司 | 交通基础设施
2 | 甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 | 路线全长约18.92公里（主线实施长度约18.56 公里，含西堠门、桃夭门、富翅门三座公铁合建桥梁长度），主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，设主线桥梁约10336米/16座，设隧道6315米/7座，设枢纽式互通2处，临时收费站1处，隧道救援站1处，大桥管理站1处，养护工区1处，以及必要的交通辅助管理用房和设施。路线终点同步建设连接线长约0.63公里。 | 1093196 | 2021.12-2027.12 | 54700 | 成立项目公司；开展征迁工作；西堠门公铁合建桥开工建设。 | 舟山市甬舟铁路建设指挥部 | 交通基础设施
3 | 舟山市大陆引水三期工程 | 引水管线全长180公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方米。 | 242975 | 2016.6-2023.12 | 9768 | 宁波陆上段:完成管道安装7.8公里。完成岚山、李溪渡泵站建设。金塘段：完成海底管道铺设5公里。 | 舟山开源供水有限责任公司 | 渔农水利
4 | 舟山市特殊教育学校新建工程 | 占地面积45亩，一期工程建筑面积为15146.1平方米，30班规模。 | 18165 | 2020-2022 | 5300 | 完工。 | 舟山市特殊教育学校 | 社会民生
5 | 浙江舟山集聚220kV输变电工程 | 线路长度59公里，变电容量48万千伏安。 | 26716 | 2020.7-2022.7 | 2047 | 完工。 | 国网舟山供电公司 | 交通基础设施
6 | 舟山新港（集聚）220千伏变电站110千伏送出工程 | 线路长度54.4公里。 | 13453 | 2021.3-2022.7 | 2225 | 完工。 | 国网舟山供电公司 | 交通基础设施
新增项目 |  | 4 | 1383327.67 |  | 41250
7 | 六横公路大桥二期工程 | 路线总长约29.59公里，其中舟山段（二期工程）路线长18.78公里，按双向四车道高速公路设计，设计时速100公里/小时，设置干岩、佛渡2个互通，设双屿门大桥、青龙门大桥2座跨海桥梁。 | 1328000 | 2022-2027 | 5000 | 完成前期手续，开工建设。 | 舟山六横跨海大桥有限责任公司 | 交通基础设施
8 | 舟山第二小学北校区改扩建项目 | 新建教学楼、报告厅、图书馆、变配电间、水泵房、食堂餐厅、门卫、消控室、架空层、运动区及绿化景观等附属设施，总用地面积约为4.4万平方米（约合66.6亩），校舍建筑面积约为2.5万平方米，新增建筑面积约1.5万平方米，新增用地约1.4万平方米，新增18班，扩建为42班办学规模。 | 13000 | 2021.6-2023.11 | 6300 | 新建建筑主体结构揭顶，新建建筑面积约15942平方米。 | 舟山二小北校区 | 社会民生
9 | 浙江舟山大衢—嵊泗110千伏线路新建工程 | 线路长度33.45公里。 | 28358 | 2022.3-2023.3 | 26950 | 完成电缆沟建设、电缆敷设。 | 国网舟山供电公司 | 交通基础设施
10 | 舟山本岛水源提升利用综合工程—岛北输水管道提升工程 | 包括马岙泵站至临城水厂输水管道和白泉岭水库至临城水厂输水管道，全长约15公里，白泉水库内布置浮船式加压泵站一座。 | 13969.67 | 2022.7-2024.2 | 3000 | 完成管道敷设工程量的25%。 | 舟山开源供水有限责任公司 | 渔农水利
定海区 |  | 29 | 2966984 |  | 500813
结转项目 |  | 19 | 1489147 |  | 296813
12 | 嵊泗至定海公路马岙至定海疏港公路工程 | 建设一级公路14公里，其中利用老路3公里，新改扩建公路11公里。 | 68200 | 2018.9-2023.12 | 8000 | 马岙白马街至北海村（马岙港区）段完成60%工程量。 | 定海区交通运输局 | 交通基础设施
13 | 新泰三期安置小区 | 新建小区总建筑面积约6.04万平方米，总用地面积约2.2万平方米，新增安置房414户。 | 46000 | 2018.12-2023.02 | 4000 | 附属工程完成90%工程量。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
14 | 工农路安置小区 | 新建小区总建筑面积约19.5万平方米，总用地面积约4.5万平方米，新增安置房690户。 | 164000 | 2018.11-2023.12 | 20000 | 完成主体结构。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
15 | 念亩墩安置项目 | 建设10栋高层住宅及相关配套用房，总建筑面积10.1万平方米。 | 86000 | 2019.10-2022.10 | 16000 | 完工。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
16 | 庄家湾安置项目 | 建设高层住宅、物业及养老用房、配套用房、门卫以及相关配套设施，总建筑面积2.6万平方米。 | 51000 | 2019.10-2022.10 | 9000 | 完工。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
17 | 西山路西侧安置项目 | 建设9栋高层住宅楼及其他相关配套设施，总建筑面积8.8万平方米。 | 62000 | 2019.10-2022.10 | 10000 | 完工。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
18 | 邬家塘安置项目 | 建设8栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.74万平方米。 | 40500 | 2021.3-2023.12 | 12000 | 装饰工程完成80%工程量。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
19 | 长岗山安置项目 | 建造6栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.5万平方米。 | 36000 | 2020.10-2023.6 | 10000 | 完成装饰工程。 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
20 | 浙江同舟环保科技有限公司15万吨/年油泥包处置项目 | 建设15万吨/年油泥包处置工程及配套设施项目，配建2000吨码头1个。 | 26550 | 2021.6-2023.12 | 3000 | 项目第一条生产线试生产。 | 浙江同舟环保科技有限公司 | 生态环保
21 | 大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目 | 总建筑面积约15万平方米，建设金枪鱼分拣中心、综合生产厂房、金枪鱼鱼柳罐头生产厂房、生物制品厂房、超低温金枪鱼物流加工中心和健康食品厂房。采购布置金枪鱼、鱿鱼、虾、海洋生物制品、健康食品等先进水产品精深加工生产线。 | 120726 | 2020.3-2023.12 | 30000 | 完成基建施工。 | 大洋世家（舟山）优品有限公司 | 工业及高新技术
22 | 舟山定海城西社区 | 总用地面积24.5公顷，总建筑面积50万平方米，包括蔡家墩安置小区、邻里中心大楼及周边人才配套住宅建设，植入未来九大场景建设。 | 400000 | 2021.5-2023.12 | 60000 | 安置区块附属工程完成70%，出让地块AE地块主体结顶，开始内部装修。 | 舟山金昱房地产发展有限公司 | 社会民生
23 | 定海海塘加固及生态修复工程 | 实施6条海塘加固兼生态修复工程，总长度8.5千米，其中海塘生态修复约3.87千米。 | 23600 | 2020.3-2022.9 | 3600 | 完工。 | 定海区水利投资开发有限公司 | 渔农水利
24 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 新建截洪沟长16.67千米、排水涵管长6.66千米、隧洞长2.6千米、箱涵长172米、泵站6座设计排涝流量43立方米/秒、控制闸3座闸孔总净宽9.6米及其他配套附属工程。 | 90113 | 2020.12-2023.3 | 30000 | 完成总工程量的50%。 | 舟山市定海旅游发展集团有限公司 | 渔农水利
25 | 舟渔明珠工业园项目（一期） | 建设冷库、水产加工车间、仓库、综合楼等，一期总建筑面积约3.45万平方米。 | 20000 | 2019.9-2022.8 | 1000 | 完工。 | 浙江明珠海洋食品有限公司 | 工业及高新技术
26 | 中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流设施项目 | 新建9.6万吨浅圆仓及其办公生活等辅助设施。 | 53766 | 2020.11-2022.12 | 13166 | 完工。 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 社会民生
27 | 中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流仓项目 | 新建19.2万吨浅圆仓。 | 33847 | 2020.11-2022.12 | 15547 | 完工。 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 社会民生
28 | 册子-马目油库输油管道项目 | 4000万吨/年炼化一体化项目配套册子-马目油库输油管道工程，设计全长约9.8千米，册子岛3#阀室、舟山本岛4#阀室及铺设通信光缆一条。 | 72000 | 2020.6-2022.5 | 41000 | 完工。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
29 | 浙江交工集团年产20万立方砼结构构件产品项目 | 新建厂房及附属设施，总建筑面积17.4万平方米，总用地面积20.3万平方米。项目建成后，主要生产砼结构构件，预计年产量20万立方。 | 76845 | 2020.6-2022.12 | 8500 | 完工。 | 浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司 | 工业及高新技术
30 | 舟山国家远洋渔业基地小微企业园一期 | 主要建设远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务等为一体的示范园。 | 18000 | 2021-2025 | 2000 | 累计完成总形象进度的30%。 | 舟山国家远洋渔业基地基础设施建设开发有限公司 | 工业及高新技术
新增项目 |  | 10 | 1477837 |  | 204000
31 | 国能浙江舟山发电厂三期2×660MW扩建工程项目 | 新建2台660MW超超临界、二次再热燃煤发电机组，采用海水脱硫技术，配套建设高效、先进环保设施，建设10万吨级卸煤码头一座。 | 587735 | 2021.12-2023.12 | 60000 | 完成三大主机、主要辅机设备和监理采购；开展项目五通一平施工和软基处理；项目主体开工，完成码头主体桩基工程和主厂区桩基工程 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 综合能源
32 | 东湾安置项目 | 总用地面积为4.4万平方米，总建筑面积约15.1万平方米，总户数880户。 | 112915 | 2022.1-2024.4 | 60000 | 完成主体工程的20%工程量 | 定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
33 | 舟山外钓岛光汇油库储运基地项目（四期） | 建设原燃料油(原油）储罐总库容为116万立方米，16座外浮顶储罐。 | 231447 | 2021.1-2023.12 | 40000 | 完成北岛40万方储罐主体工程。 | 光汇石油储运（舟山）有限公司 | 综合能源
34 | 远景能源定海零碳产业园项目 | 新建厂房及附属设施，总用地面积32666平方米，建筑面积为12145.9平方米，并购置相关生产设备，建成后主要生产风机发电机组，预计年产量为100套。 | 39000 | 2022.2-2023.12 | 20000 | 完成土建施工。 | 远景能源（舟山）有限公司 | 工业及高新技术
35 | 舟山中天重工有限公司海工装备制造项目 | 新建海工装备车间、集配车间、舾装车间、机电、管工车间及堆场仓库、生产辅助楼、食堂等生产、生活辅助设施等。总建筑面积约54157.54平方米。 | 58800 | 2020.2-2024.12 | 5000 | 山体开挖、边坡治理完成总量70%，场地地基处理完成，舾装车间、集配车间完成总量30%，综合管沟、道路等陆续开工。 | 舟山中天重工有限公司 | 工业及高新技术
36 | 蓝色海湾建设项目 | 对300米海岸线进行整治修复，漫滩湿地建设和公众亲海空间拓展。 | 11000 | 2022.9-2025.08 | 3000 | 完成总工程量的30%. | 定海区城乡建设集团有限公司 | 渔农水利
37 | 中央储备粮舟山直属库有限公司仓储项目 | 新建21.6万吨浅圆仓及相关配套设施。 | 47786 | 2022.12-2024.12 | 5000 | 桩基施工。 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 社会民生
38 | 中奥万达册子油库 | 建设156.7万方储罐及配套设施，分两期建设，其中一期建设88万方一级油库。 | 260000 | 2022.12-2024.12 | 3000 | 开工建设。 | 浙江中奥万达能源有限公司 | 综合能源
39 | 森森集团股份有限公司年产300万台水族箱及年产4000万台智能泵相关产品项目 | 新建厂房仓库及相关配套设施，总建筑面积97800平方米，项目建成后，预计年产300万台水族箱及年产4000万台智能泵，预计年产值达20亿元。 | 29254 | 2022.9-2023.12 | 5000 | 完成基础打桩、1-2号车间完成10%的工程量。 | 森森集团股份有限公司 | 工业及高新技术
40 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目马目油库扩容工程 | 马目油库扩容工程建设规模为100万方，包括8套储罐，为4×15×10（方），4×10×10（方），配套包括：综合楼、消防站、给油泵区、首末站、消防泵房及泡沫站、工艺管廊、雨水池及事故水池。 | 99900 | 2022.12-2024.4 | 3000 | 项目开工。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
普陀区 |  | 29 | 2875252 |  | 358730
结转项目 |  | 18 | 2387052 |  | 277700
41 | 舟山市污水处理厂配套主管网工程 | 新建污水提升泵站1座、DN1800污水重力管道约2.9千米、2XDN1200污水压力管道约11.7千米、施工及检修支洞约0.5千米。 | 54919 | 2019.1-2022.12 | 16000 | 完工。 | 舟山市污水处理有限公司 | 渔农水利
42 | 东白莲岛油品储运工程 | 总规划450万方储油罐，总用地面积1600亩，建设15万吨、3万吨、5000吨级油品码头各一座，1000吨级工作船码头一座及相关配套设施。 | 600000 | 2017-2025 | 20000 | 完成油品码头水工部分建设，完成库区基础施工和部分罐组建设。 | 舟山华泰石油有限公司 | 综合能源
43 | 嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程 | 总用地面积约64亩，起于沈家门鲁家峙岛东侧，穿沈家门渔港、终点与东港海洲路相接，路线全长约2.2千米，按一级公路标准设计。 | 112700 | 2018.1-2022.7 | 4700 | 完工。 | 普陀区交通运输局 | 交通基础设施
44 | 半升洞高端休闲街区项目 | 总用地面积152.8亩，总建筑面积17.4万平方米，主要建设独具渔港风情的街巷式商业街区、高端地标式酒店、高品质住宅小区等。 | 250000 | 2018-2023 | 15000 | 半升洞片区酒店完成总工程量的70%。 | 舟山龙宇大酒店有限公司等 | 现代服务业
45 | 舟山（普陀）万洋众创城项目 | 包含厂房及配套设施建设，内部装修及生产设备采购安装等，建筑总面积约19.84平方米。分三期实施，第一期A-05地块，总建筑面积5.77万平方米，第二期A-20地块，总建筑面积5.99万平方米，第三期A-04地块，总建筑面积8.08万平方米。 | 100000 | 2019-2023 | 15000 | 04地块交付，20地块主体结构完成60%，二次结构完成40%，粗装修完成30%。 | 舟山万洋众创城开发有限公司 | 工业及高新技术
46 | 普陀水街旅游综合开发项目 | 总用地面积约5.05万平方米，总建筑面积约5.68万平方米，包括水街主题酒店、水街健康邻里中心、水街城市花厅等建筑体。其中地上建筑面积3.31万平方米，地下建筑面积2.37万平方米。 | 62714 | 2020.5-2022.12 | 8000 | 完工。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 现代服务业
47 | 东港（半升洞）客运站场（码头）及城市广场建设工程 | 用地面积2.1万平方米，用海面积1.4万平方米，总建筑面积4.3万平方米，新建客运站场、北侧服务设施综合体，新建道路长380米，宽23米以及3个1000吨级客运泊位等。 | 76000 | 2020-2024 | 10000 | 站场部分完成工程量60%，码头部分完成工程量85%。 | 舟山普陀交通投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
48 | 东港陈家后新农村改造项目 | 一期总建筑面积约13.05万平方米，总安置户数825户。其中碾子墩地块建筑面积1.4万平方米，安置户数60户；夹地爿地块建筑面积11.66万平方米，安置户数765户。二期碾子墩地块总用地面积约0.92万平方米，地上建筑面积约1.74万平方米，地下建筑面积约0.47万平方米，安置户数142户。 | 74000 | 2019-2023 | 5000 | 一期项目整体完工，二期完成工程量的10%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
49 | 东港健康养生馆项目 | 主要建设健康养生馆、边坡治理及周边配套附属工程。总建筑面积3.2万平方米，其中地上建筑面积约2.4万平方米，地下建筑面积0.8万平方米 | 26000 | 2020-2023 | 7000 | 主体结顶，装修工程施工。 | 浙江舟山东大置业发展有限公司 | 现代服务业
50 | 夏新未来社区建设项目 | 位于普陀城西片区，实施单元总用地面积323亩，总建筑面积48万平方米，主要建设普通住宅、人才住宅、人才公寓、安置房、众创中心、邻里中心、配套商业、物业服务及托幼服务中心等，安置总户数约1140户。 | 400000 | 2021-2024 | 75000 | 未来社区完成工程量30%，商务服务中心完成工程量20%，安置小区二期开工建设。 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 社会民生
51 | 普陀区金钵盂岛临港产业园 | 建设内容包括年产70万吨高品质不锈钢冷轧板带，配套建设年产30万吨不锈钢精加工项目，年产700万吨机制砂石生产加工线及生产厂房，以及年吞吐量1000万吨物流仓储基地及5万平方米仓库、堆场。 | 220000 | 2021-2025 | 15000 | 不锈钢项目完成设备订购，开展设备基础设计及建设，完成部分厂房和办公用房建设。 | 浙江青山数科科技有限公司 | 工业及高新技术
52 | 永兴村地块安置房建设工程 | 黄陀岙安置地块，用地面积2.9万平方米，总建筑面积为7.53万平方米，地上总建筑面积5.6万平方米，地下总建筑面积1.9万平方米。黄岙南侧地块位置，用地面积为4.85万平方米，总建筑面积为13.1万平方米，地上总建筑面积9.7万平方米，地下总建筑面积3.4万平方米。 | 100000 | 2021-2024 | 25000 | 黄沙湾完成工程量60%，黄陀岙完成工程量20%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
53 | 普陀区科技产业孵化园建设工程 | 总用地面积约17亩，总建筑面积约5万平方米，建筑限高100米，项目用于引进普陀区域内的金融服务类企业集中办公。 | 70000 | 2021-2023 | 10000 | 完成地下室主体结构的80%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 现代服务业
54 | 城北大道建设工程 | 道路全长约5.54千米，标准横断面宽20米-32米，道路等级为城市次干路，设计速度30-40千米/小时，机动车道及非机动车道均为沥青混凝土路面。 | 90000 | 2021-2023 | 5000 | 灵秀街隧道完成毛洞掘进工程量70%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
55 | 普陀北部海洋科技产业孵化基地项目 | 在B-05地块、B-14地块新建孵化基地用房，对原孵化用房改造，报考景观绿化、地下管网、道路改造，新建孵化基地周边景观、道路、地下管网及其他设施建设等。 | 64000 | 2021-2024 | 10000 | 中试中心一期完工，二期完成主体工程的50%，三期完成地下室工程。 | 海创投资发展集团有限公司 | 工业及高新技术
56 | 江湾滨海公园建设工程 | 建设内容包括景观构筑物，园林景观、幼儿园、办公及配套用房、社区用房及开闭所、道路、人行天桥，屋顶绿化，景观铺装、水体景观给排水等，总建筑面积3.17万平方米。 | 21719 | 2021.4-2022.12 | 9000 | 完工。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
57 | 现代智能冷链物流平台项目 | 总建筑面积4万方，布局建设智能冷藏区、智能仓储区、物流配送区、商务服务区四大物流功能区，配套建设智能冷藏库、智慧冷链管理系统，配置先进的冷藏运输设备，冷藏能力2.5万吨，集装箱运输量达到3000标箱/年以上。 | 15000 | 2021.3-2022.12 | 8000 | 完工。 | 浙江烽顺物流有限公司 | 现代服务业
58 | 普陀区沈家门老城区有机更新水系管网提升改造工程 | 建设路基路面工程、雨污水工程、人行道铺装、路灯工程、边坡治理和泵站等三十处改造节点，共改造污水管网13.85千米。 | 50000 | 2021-2023 | 20000 | 完成总工程量的80%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
新增项目 |  | 11 | 488200 |  | 81030
59 | 茶湾地块新建学校项目 | 用地面积64亩，总建筑面积3.97万平方米，新建一所45班规模学校，包括教学用房、综合用房、图书信息用房、体艺用房、办公用房、食堂、地下停车库、300米环形塑胶跑道、篮排球场、广场道路以及相关附属配套设施等。 | 25600 | 2021.12-2023.12 | 10000 | 完成地下室结构工程，一层主体结构施工。 | 普陀区教育局 | 社会民生
60 | 普陀区市民中心新建工程 | 用地面积15.62亩，总建筑面积5.3万平方米，主要建设1栋高层办公楼，1栋多层办公楼，3层地下室及供电、供水、道路、绿化等附属设施。 | 65000 | 2021.9-2023.12 | 8000 | 完成地下室主体结构。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
61 | 普陀区DT-07地块养老公寓建设工程 | 用地面积18.25亩，总建筑面积3.9万平米，主要建设人才公寓、老年公寓、农贸市场以及配套设施。 | 50000 | 2021.12-2024.12 | 8000 | 完成工程量的20%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
62 | 普陀区市民教育中心建设工程 | 用地面积30亩，总建筑面积1.8万平方米，主要建设教学综合楼、学员宿舍以及配套设施。 | 18000 | 2022.10-2026.10 | 3000 | 完成工程量的20%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
63 | 大蒲湾安置房项目 | 总用地69亩，总建筑面积16万平方米 | 160000 | 2022.10-2026.12 | 3000 | 开工建设。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
64 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 主要建设内容包括28条海塘提升加固及5个单独的海塘配套闸站建设，其中水闸拆除重建24座，维修加固17座，封堵1座，新建泵站9座。海塘加固全长25.59千米，建设规划标准为20-50年一遇。 | 64200 | 2021.11-2025.12 | 8000 | 完成工程量的20%。 | 舟山市普陀区农业农村局 | 渔农水利
65 | 东塘线市政道路改造工程 | 位于东港东塘线，建设一条长约5.5公里、宽度8-15米的标准道路。分段实施，陈家后安置房地块一段开工建设。 | 30000 | 2022.5-2025.12 | 2000 | 完成一期工程量70%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
66 | 普陀区2022年老旧小区提升改造工程 | 对沈家门和东港片区173幢老旧住宅进行提升改造，改造内容包括外立面修复、屋面治理、楼道治理、道路及管网等附属设施改造。 | 20030 | 2022.6-2022.12 | 20030 | 完工。 | 普陀区住建局 | 社会民生
67 | 2022年东港一期市政道路提升改造工程 | 包括海印路（永兴隧道-海天大道）、 海华路（中昌街-海珠路）、灵秀街（海莲路-海洲路）道路提升改造。 | 15000 | 2022.3-2023.02 | 10000 | 完成海华路、灵秀街改造，启动海印路工程。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
68 | 东港新建学校项目 | 新建15班规模幼儿园，总用地面积6002.01平方米，总建筑面积9300平方米，包括建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房等；新建36班规模小学，用地面积24422平方米，建筑面积27000平方米，包括建造教学用房、综合用房以及250米环形塑胶跑道等。 | 24770 | 2022.6-2024.12 | 3000 | 幼儿园主体结构施工，小学开展前期工作. | 普陀区教育局 | 社会民生
69 | 螺门渔港配套桥梁工程 | 新建展茅螺门后门山至梁横山桥梁一座，长1090米，宽13米。 | 15600 | 2022-2024 | 6000 | 完成主体工程20% | 海创投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
岱山县 |  | 36 | 31872850.15 |  | 3404535
结转项目 |  | 16 | 22038399.15 |  | 1625209
70 | 526国道岱山段改建工程 | 新建道路全长约29.87公里，其中主线长23.64公里，沿线设特大桥2140米/2座、大桥2542米/9座，中小桥502米/14座，匝道桥516米/2座，隧道627米/2座，设互通2处，超限检测站1处；支线一路线长1.44公里，沿线布设中小桥48米／1座；支线二路线长4.794公里，沿线设大桥550米/1座、中小桥192米/5座、改路设小桥32米/2座。 | 446600 | 2018.1-2023.12 | 30000 | 岱西至南峰段建成通车。 | 岱山县交通运输局 | 交通基础设施
71 | 4000万吨/年炼化一体化项目 | 4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃+280万吨/年乙烯，项目分两期实施，滚动建设，其中一期2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯，一、二期规模相同。 | 17308485 | 2017-2022.5 | 500000 | 完工投产。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
72 | 4000万吨炼化一体化项目二期工程产品结构优化项目 | 建设140万吨及下游装置，包括140万吨乙烯裂解、环氧乙烷/乙二醇、苯酚/丙酮、PO/SM、聚醚多元醇、ABS、SBR醋酸乙烯等。 | 3390000 | 2020-2023 | 800000 | 完成总工程量60%。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
73 | 7000吨/年丙烷脱氢催化剂和1000吨/年银催化剂产业化项目 | 新建7000吨/年丙烷脱氢催化剂生产装置，1000吨/年银催化剂生产装置，配套原材料和成品仓库，配套动力设置（含锅炉、空压机、高低压配电室、液化气站及管道），配套水处理及污水处理装置，配套办公室、分析化验室、职工食堂、厂区道路、停车场等。 | 52080 | 2021.9-2023.3 | 24000 | 完工。 | 四川润和催化新材料股份有限公司 | 工业及高新技术
74 | 黄泽山至鱼山原油管道项目 | 新建原油管道全长47.57km，其中海底管道全长47.07km，陆上管道约0.5km，管道为不加热密闭输送，海底管道采用弹性敷设方式，陆上管道采用埋地敷设方式。新建2 座站场，管道设计输量为2000×104t/a（具备3000×104t/a 的输送能力），设计压力为6.5MPa，管道直径为813mm。 | 158717.15 | 2021.10-2023.3 | 85000 | 完成总工程量60%。 | 浙江浙石油储运有限公司 | 综合能源
75 | 卓然化工装置制造项目 | 总用地面积460亩，新建标准化厂房15座（1#-15#车间），厂房生产主要对外来金属零部件进行表面热处理，不涉及喷漆、电镀等表面处理，投产后年处理轴类、轮体等金属部件10万件。新建配套用房10座：A#逆变器、B#垃圾房、C#开闭所、D#员工活动中心、E#门卫、F#门卫、②#数智大楼、⑤#配套辅楼、⑥#办公楼、⑩#配套楼。总建筑面积313351.44平方米。 | 250000 | 2021.10-2025.6 | 50000 | 一期完工。 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 工业及高新技术
76 | 岱山县污水处理厂扩建工程 | 扩建两个厂区，污水预处理厂区工程规模4000m3/d，综合处理厂区工程规模3万立方米/日。主要建设格栅及提升泵房、生化池、二沉池、高效沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、综合楼等相关配套设施。其中综合处理厂区中新扩建工程规模2万立方米/日，现有污水厂提标改造工程规模1万立方米/日。 | 32110 | 2021.1-2022.12 | 7000 | 完工。 | 岱山县住建局 | 生态环保
77 | 岱山交通集散中心 | 建设客运中心、车辆检修车间、货运中心、公共卫生间、风雨走廊、门岗、柴油发电机房、变配电所、停车位等其它附属设施。客运中心地上两层，地下一层，地上建筑面积为6245平方米，地下建筑面积10943平方米，同时配套建设停车位，小汽车停车位937辆，总用地面积206959.9平方米。 | 35828 | 2021.1-2022.12 | 20828 | 完工。 | 岱山县交投集团 | 交通基础设施
78 | 岱山县燕窝山客运中心工程 | 建设客运中心大楼、地下车库及其他相关配套设施。客运中心大楼地上二层，地下一层，其中地上建筑面积14133.11平方米，地下建筑面积18888平方米，总建筑面积33021.11平方米，项目总用地面积22500平方米。 | 23138 | 2021.1-2022.10 | 12138 | 完工。 | 岱山县交投集团 | 交通基础设施
79 | 岱山县鹿栏晴沙景区配套工程（岱山上船跳至大嘴头至鹿栏晴沙绿道工程） | 建设景区配套道路，包含一条主线和一条支线，主线全长7.03公里，沿线设桥梁一座，全长35米，涵洞29处；支线全长1.87公里，沿线设桥梁一座，全长81米，涵洞6处。 | 12036 | 2021.1-2022.3 | 3036 | 完工。 | 岱山县交投集团 | 交通基础设施
80 | 岱山第一人民医院迁建项目 | 新建门急诊病房综合楼、传染病楼、宿舍楼、高压氧舱、变配电及生活垃圾站、医疗垃圾站、救护车洗消等医疗用房及其他配套设施。机动车停车位398个。地上建筑面积70866.48平方米，地下建筑面积23004.01平方米，总用地面积53062平方米。 | 92319 | 2021.11-2025.1 | 12000 | 完成地上四层结构建设。 | 岱山县卫健局 | 社会民生
81 | 岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期 | 一期工程新增污水处理能力1万立方米/日，设备安装0.5万立方米/日，总建筑面积约0.29万平方米，总用地面积约2.16万平方米。 | 14872 | 2021.5-2022.6 | 5872 | 完工。 | 岱山县开投集团 | 生态环保
82 | 浙石化浙优科技有限公司催化剂项目 | 新建催化剂厂房一座，建筑面积5246平方米，新建变电所一座，建筑面积为1041平米，新建综合楼一座，建筑面积约927平米，新建罐区、配料站、三废处理装置等其他公辅设施，形成年产2万吨催化剂产能。 | 41720 | 2021.1-2022.12 | 11000 | 完工。 | 浙石化浙优科技有限公司 | 工业及高新技术
83 | 黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目 | 新建104万方原油、燃料油和稀释沥青罐，其中6座10万方钢制外浮顶储罐、6座5万方钢制外浮顶储罐、2座4万方钢制外浮顶储罐和2座3万方钢制外浮顶储罐，及油罐区相应的给排水、消防、供电、自控系统等配套设施建设。总用地面积18.06万平方米。 | 125559 | 2021.1-2023.3 | 45000 | 完成总工程量60%。 | 广厦（舟山）能源集团有限公司 | 综合能源
84 | 岱山新材料产业技术创研中心 | 新建新材料产业技术创研中心，总建筑面积约3.29万平方米，其中地上建筑面积约2.55万平方米，包括生产车间约2.15万平方米和配套用房0.39万平方米；地下建筑面积约0.75万平方米。 | 20935 | 2021.1-2022.10 | 8935 | 完工。 | 岱山县开投集团 | 工业及高新技术
85 | 岱山新材料产业园基础设施提升工程 | 主要建设园区道路工程、岱山海丰至浪仇线公路工程、园区景观节点打造工程、园区场地平整工程、提升改造园区码头、园区污水管网工程、东沙汽船配小镇整体提升工程、新材料产业技术智控中心工程及配套基础设施工程等。 | 34000 | 2021.1-2022.12 | 10400 | 完工。 | 岱山县开投集团 | 交通基础设施
新增项目 |  | 20 | 9834451 |  | 1779326
86 | 双峰新城校区建设 | 新建九年一贯制学校和一级标准幼儿园各1所，九年一贯制学校总建筑面积为42163平方米，幼儿园总建筑面积为4717平方米。 | 31000 | 2022.9-2023.12 | 10000 | 完成主体工程量40%。 | 岱山县教育局 | 社会民生
87 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 总库容约789万方，包括1.6公里截洪沟工程；4.1公里水库区域联网工程；13.8公里双峰新城水系综合整治工程；8公里骨干河道综合整治工程；岱山本岛、秀山岛、长涂岛以及衢山岛四个区域供水设施改造工程。 | 91333 | 2022.9-2025.12 | 15000 | 开工磨心水库扩容工程、8公里骨干河道综合整治工程、本岛及长涂镇区域供水设施改造工程。 | 岱山县农业农村局 | 渔农水利
88 | 岱山高亭至石化小区至双峰新城公路工程 | 起点位于环城北路与蓬莱路交叉口起点桩号KO+000，自大岙水库东侧进洞，穿越磨心山，在太婆岙水库东侧出洞，途径板井潭村、石化小区，终点位于规划海悦路与G526国道交叉口，终点桩号K5+137.420。路线全长5.137千米，其中穿越磨心山设左右双洞隧道右2173米+左2149米，桥梁2座共87米，涵洞8个，平面交叉4处，隧道管理用房1处。 | 69884 | 2022.2-2024.6 | 21000 | 完成部分路基工程、隧道洞身开挖。 | 岱山县交通运输局 | 交通基础设施
89 | 岱山产业新城综合配套提升工程（星浦未来社区） | 主要建设内容包括 A、B、C、D 四个地块及河道改造、景观及城市绿化带建设等。其中A地块新建住宅及相关配套用房、设备用房等，总建筑面积159898.35平方米；B地块建设体育活动中心、综合办事大厅、居民养老服务站等，总建筑面积 98289.26平方米；C地块实施大楼外立面改造，并增设地面连廊；D地块对已建多层住宅楼进行立面改造，增设空调机位等；整治河道1394米,新建一座1x16米预应力砼空心板桥242平方米，景观改造34733.64平方米，城市绿化10935.12平方米。 | 210200 | 2022.1-2023.12 | 90000 | 完成主体工程的60%。 | 岱山县开投集团 | 社会民生
90 | 美丽渔港高亭中心渔港扩建工程（浪激渚段） | 新建及整治维护码头12座共1189米，拆除工程3项，整治维护现有渔业护岸1510米，新建渔业护岸618米，新建渔业码头平台4处3830平方米，港区美化亮化工程1项及水电监控等设施安装。 | 17706 | 2022.8-2024.4 | 3000 | 完成总工程量的35%。 | 岱山县海洋与渔业局 | 渔农水利
91 | 衢山镇渔港经济区道路管网工程（二期） | 新建衢山渔港经济区内12条道路、3座钢筋砼箱涵以及给排水、景观绿化、电气、海水防渗透等配套工程。 | 33893 | 2022.6-2024.12 | 10000 | 完成总工程量的20%。 | 衢山镇人民政府 | 交通基础设施
92 | 华能岱山1号海上风电场项目 | 开发建设装机总容量304MW海上风电场、配套建设220千伏海上升压站及送出工程。项目年上网电量88219万千瓦时、等效利用小时数2902小时。 | 371694 | 2022.6-2023.12 | 100000 | 海上升压站完成主体施工，海上部分风机机组完成吊装 | 华能（浙江岱山）海上风电有限公司 | 综合能源
93 | 浙江石油化工有限公司建设4000万吨/年炼化一体化项目自备燃气热电联产项目 | 新设3台670t/h高温超高压燃气锅炉、2台50MW抽凝机组、1台45MW抽背机组，4台800t/h高温超高压燃气锅炉、2台50MW抽凝机组、1台60MW抽背机组，以及相应的辅助设施，锅炉按6开1备方式运行。新建主厂房2座，约55967平方米；锅炉电控楼4座，约11650平方米；动力中心110KV变电站1座，约5130平方米；风机电控楼7座，约7561平方米。总建筑面积约80308平方米。 | 465445 | 2021.9-2023.3 | 350000 | 完成总工程量的90%。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
94 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目配套码头工程（二期）液体化工码头13#~18#泊位项目 | 新建一座液体化工码头，码头长度为780米，共布置6个2000吨级液体化工泊位（水工结构按5000吨级船舶进行设计），码头设计年吞吐量为365万吨/年。 | 63912 | 2022.1-2023.3 | 13000 | 完成主体工程量的80%。 | 浙江石油化工有限公司 | 交通基础设施
95 | 岱山县2022年老旧小区改造及周边整体提升工程 | 对全县170幢老旧住宅实施改造，以及配套设施附属工程实施。 | 27000 | 2022.8-2023.12 | 12500 | 完成总工程量的35%。 | 岱山县住建局 | 社会民生
96 | 浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程 | 衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路（K3+033-K6+125）：新建二级公路一条，长约3公里，用地面积约6公顷。岱山县衢山环岛西线潮头门至小黄沙公路：路线全长6.916公里，采用二级公路标准设计，用地面积约7.6公顷。衢山岛海事服务基地（一期）：新建二层仓库4752平方米及室外消防泵房450平方米，二层冷链仓储区12760平方米，三层办公楼1247.19平方米，基地外围海关围网一圈693.19米，相关配套建设；现有衢山1000吨级货运码头改扩建成3000吨级货运码头。 | 39932 | 2021.1-2023.12 | 15000 | 衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路完工； 岱山县衢山环岛西线潮头门至小黄沙公路完成总工程量50%； 衢山岛海事服务基地（一期）工程完成主体工程70%。 | 岱山县交投集团 | 交通基础设施
97 | 山外地块住宅小区项目 | 建造13幢高层住宅，总建筑面积约223411.8平方米，总用地面积95.3亩。 | 166151 | 2020.12-2022.12 | 20500 | 完工。 | 岱山县住建局 | 社会民生
98 | 东海地块住宅小区项目 | 新建11幢高层住宅和1幢8层办公楼，总建筑面积约12万平方米，总用地面积55.7亩。 | 84286 | 2020.12-2022.12 | 8786 | 完工。 | 岱山县住建局 | 社会民生
99 | 中科院宁波材料所岱山新材料研究和试验基地 | 在新材料产业园东片区三类工业用地内建设中试基地，建设用地约109亩，建筑面积约59353平方米。 | 49540 | 2021.1-2022.12 | 28540 | 完工。 | 岱山县开投集团 | 工业及高新技术
100 | 岱山经济开发区小微产业园项目 | 岱山县经济开发区竹山路南侧、盈浦路西侧建设标准厂房，建设用地约124亩，建筑面积约11万平方米。 | 59381 | 2022.3-2023.6 | 20000 | 主体结构完成50%工程量。 | 岱山县开投集团 | 工业及高新技术
101 | 岱山县渔港经济区蟹文化产业园项目（集散中心工程） | 新建集散中心A、B楼，下设地下室，加工区3座、附属用房以及道路、综合管线、停车场地、围墙、绿化等配套设施。 | 40075 | 2020.12-2022.12 | 10000 | 完工。 | 岱山县海洋与渔业局 | 工业及高新技术
102 | 岱山县双峰新城体育中心 | 新建室内篮球场、网球场、羽毛球场、排球场、乒乓球场、室外篮球、网球、笼式足球、门球场，室内健身馆、休闲配套馆、童趣园、智慧健身跑道；配套道路、水电、消防、围墙、景观绿化等基础设施建设。总建筑面积5.8万平方米，其中地上部分3.7万平方米，地下部分2.1万平方米。 | 56619 | 2022.12-2024.12 | 2000 | 争取开工。 | 岱山县文广旅体局 | 社会民生
103 | 浙石化高端新材料项目 | 利用减油增化增加的化工原料，通过催化裂解生产低碳烯烃，建设高端聚烯烃、尼龙66、可降解塑料等产业链。同时，贯彻碳减排和循环经济要求，配套建设二氧化碳回收及利用装置，为新材料项目提供醋酸、合成氨、甲醇等基础原料。项目新建装置25套。 | 6000000 | 2022-2025 | 300000 | 推进项目前期报批等相关工作，力争2022年底前开工。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
104 | 浙石化高性能树脂项目 | 浙石化高性能树脂项目新建1#10 万吨/年 EVA（釜式）装置、1# 3×6万吨/年PMMA装置、2#120万吨/年ABS装置、2#30万吨/年、LDPE/EVA（管式）装置、3# 30万吨/年 LDPE/EVA（管式）装置、2# 20万吨/年DMC装置及配套设备设施。 | 1820000 | 2022-2024 | 700000 | 推进项目前期报批等相关工作，力争2022年底前开工。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
105 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目二期工程1#20万标立/时天然气制氢装置 | 本项目以天然气为原料，采用低能耗水蒸汽转化制氢技术和变压吸附氢气提纯技术，建设20万标立/时制氢装置界区内工程及系统配套工程，生产纯度不小于99.9mol%的工业氢。项目新建变配电所3068 平方米、现场机柜间643平方米。 | 136400 | 2022.01-2023.08 | 50000 | 加快推进项目环评、能评工作，争取12月开工建设。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
嵊泗县 |  | 9 | 2170249 |  | 212500
结转项目 |  | 4 | 243224 |  | 32500
106 | 526国道嵊泗段改建工程 | 建设路线全长34.6公里，其中二级公路27公里，三级公路7.6公里，新建桥梁5座，涵洞102座等。 | 112500 | 2018.11-2022.12 | 3500 | 完工。 | 嵊泗安建交通投资有限公司 | 交通基础设施
107 | 大洋山生态高效养殖暨屋顶分布式光伏示范基地项目 | 新建循环水养殖车间97栋，海水养殖储备水池38亩，海水净化池3只，污水处理站1座，配套建设屋顶光伏、电力管线及附属设施。项目年产凡纳滨对约3130吨；分布式屋顶光伏6MWp,年均发电量约582.5万度。 | 58746 | 2019.5-2023.6 | 10000 | 完成养殖车间80%工程量。 | 国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司 | 综合能源
108 | 嵊泗旅游交通集散中心工程 | 新增旅游交通集散中心建筑面积28928.22平方米，最高聚集人数5000人。 | 24093 | 2021.3-2023.7 | 12000 | 完成主体结构。 | 嵊泗县交通运输局 | 交通基础设施
109 | 嵊泗县大陆（小洋山）引水工程 | 铺设DN700管道约36公里，其中海底管道30公里、路上管道约6公里,以及配套增加泵站一座。 | 47885 | 2021.10-2023.12 | 7000 | 完成薄刀咀段陆海定向钻施工。 | 嵊泗县自来水有限公司 | 渔农水利
新增项目 |  | 5 | 1927025 |  | 180000
110 | 上海LNG站线扩建项目 | 建设规模600万吨/年，新建1座15万吨级LNG专用码头，10座20万方以上储罐和相关配套设施，洋山岛-上海约67公里输气管道。 | 1791335 | 2022.12-2029 | 100000 | 开工建设。 | 申能洋山液化天然气有限公司 | 综合能源
111 | 马迹山港混矿项目 | 新建2条混配矿作业线，新建转运平台、转运站、廊道及配料室、强力混合室等，新增年混配矿量2000万吨。 | 44841 | 2022.06-2023 | 20000 | 主体结构施工 | 宝武精成（舟山）矿业科技有限公司 | 现代服务业
112 | 菜园镇海水淡化厂建设工程 | 新建海水淡化厂1 座，分期建设，土建按照远期3万吨/日规模一次性建设，设备近期1万吨/日规模配备，总建筑面积 8113.5 平方米。 | 17294 | 2022.02-2023 | 15000 | 完成主体施工 | 嵊泗县自来水有限公司 | 社会民生
113 | 洋山深水港区二期堆场扩建工程 | 项目位于洋山一期工程北侧B地块，场地面积约23.26万m2，主要建设内容为集装箱堆场，功能主要定位为重箱堆场（含冷藏箱堆场），作为洋山深水港区重箱堆存能力的补充。 | 40208 | 2022.02-2023 | 20000 | 完成总工程量的60% | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 交通基础设施
114 | 西城区石子岙安置房新建工程 | 新建19层安置住房4幢，建筑面积为49267.38平方米，其中地上37105.38平方米，地下12162平方米。 | 33347 | 2022.03-2023 | 25000 | 完成主体结构 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 社会民生
高新技术产业园区管理委员会 |  | 17 | 1402689 |  | 181000
结转项目 |  | 6 | 356841 |  | 57000
115 | 宏发舟山产业园项目 | 拟投资传感器、出口继电器零部件等制造基地，项目总占地约407亩。 | 133200 | 2018-2022 | 10000 | 一二标段完工，陆续投入使用。启动三标段项目建设。 | 浙江宏发电子科技有限公司 | 工业及高新技术
116 | 富通住电海缆生产项目 | 在陆缆及光缆生产线基础上，新增建设海缆生产线，形成年生产7千公里的生产能力。 | 80000 | 2020-2022 | 25000 | 完工。 | 富通住电海缆有限公司 | 工业及高新技术
117 | 碳景光电信息材料项目（一期） | 建设光电信息新材料项目，一期项目用地70亩。 | 31000 | 2020-2022 | 5000 | 完工投产。 | 浙江碳景科技有限公司 | 工业及高新技术
118 | 集聚区机械智造小微园区项目 | 总用地面积116.48亩，其中105亩为厂区用地，市政道路及配套用地为11.48亩，建设集聚区机械智造小微园区项目。 | 25300 | 2021-2022 | 6000 | 配套道路完成建设，落户产业项目逐步完工投产。 | 舟山海洋产业集聚区开发建设（集团）有限公司 | 工业及高新技术
119 | 舟山市污泥处理工程 | 新建污泥处理设施近期300t/d，远期500t/d。 | 49041 | 2021-2022 | 6000 | 完工。 | 舟山市海城环保投资有限公司 | 生态环保
120 | 浙江黎明智造股份有限公司年产2730万件精密冲裁件及发动机缸内制动装置研发生产建设项目 | 建设发动机配气系统关键零部件气门桥产品的生产及附属用房，项目总用地面积51559平方米，总建筑面积65533平方米，其中生产用房占地面积33600平方米。 | 38300 | 2022.1-2023.12 | 5000 | 完成主要厂房土建部分建设。 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 工业及高新技术
新增项目 |  | 11 | 1045848 |  | 124000
121 | 浙江欣腾智能科技有限公司投资建设的智能数控设备及自动化系统研发制造项目 | 主要生产智能塑料中空成型机和塑料挤出自动化成套设备等产品，投产后将形成年产500套生产线的生产规模。 | 30000 | 2022.1-2024.01 | 5000 | 完成主要厂房土建部分建设。 | 浙江欣腾智能科技有限公司 | 工业及高新技术
122 | 浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站三期LNG储罐及配套设施项目 | 建设内容主要包括4座22万立方米LNG储罐及配套罐内设施、LNG外输工艺系统，项目新增LNG周转规模为350万吨/年。 | 380886 | 2022.9-2024.10 | 10000 | 完成核准、前期手续，开工建设。 | 新奥（舟山）液化天然气有限公司 | 综合能源
123 | 中铁宝桥（舟山）有限公司技术改造建设项目 | 建设钢结构智能生产和总拼厂房，对原有三座厂房进行维修，建成后生产能力为年生产钢结构桥梁10万吨。 | 18262 | 2022.4-2022.8 | 13000 | 完成原有厂房维修改建。 | 中铁宝桥（舟山）有限公司 | 工业及高新技术
124 | 华润电力12GW超高效异质结太阳能电池及组件项目一期 | 建设项目配套标准厂房，总面积约211亩，新建标准厂房、办公用房、生产仓库、生产辅助用房、及配套道路、绿化、围墙等，建筑总面积约92848平方米，一期投产后达到3GW太阳能电池及组件的生产能力。 | 280000 | 2021.9-2023.9 | 30000 | 完成主要厂房土建部分建设。 | 浙江铧海新能源有限公司 | 工业及高新技术
125 | 浙江迈睿沙科技有限公司高性能合金、靶材新材料及正渗透膜制造项目 | 投资建设高性能合金、靶材新材料及正渗透膜制造项目，建设数字化、智能化生产线。 | 18000 | 2022.3-2024 | 5000 | 启动项目土建建设。 | 浙江迈睿莎科技有限公司 | 工业及高新技术
126 | 钓梁2000T级危化品码头 | 设置2个2000吨级危化品泊位,并布置约1公里引桥与港区外道路连接。 | 25000 | 2022.3-2023.12 | 7000 | 完成工程量的30%。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 交通基础设施
127 | 浙江一塑新材料科技有限公司年产100万吨聚苯乙烯项目 | 建设100万吨聚苯乙烯生产基地，达产后年产值约100亿元人民币。 | 99000 | 2021-2023 | 25000 | 完成基础处理，启动土建工程，一期设备调完成。 | 浙江一塑新材料科技有限公司 | 工业及高新技术
128 | 舟山市污水处理厂一期工程 | 新建总规模30万m3/d、一期建设规模15万m3/d 的城市污水处理厂1座。 | 77200 | 2021.5-2023 | 12000 | 完成工程量的50%。 | 舟山市海城环保开发有限公司 | 生态环保
129 | 高新区邻里中心二期 | 建筑面积约5.3万平方米。 | 36000 | 2022.3-2023 | 6000 | 完成工程量的60%。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 社会民生
130 | 钓梁经九路北段及纬七道中段 | 经九路道路全长约900米，宽50米，包含桥梁一座；纬七道全长约1900米，宽36米。 | 11500 | 2021.11-2022 | 6000 | 完工。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 交通基础设施
131 | 石化拓展区配套设施 | 公共罐区、消防楼、指挥中心、污水处理厂、停车场、公共廊架等配套设施建设。 | 70000 | 2022-2024 | 5000 | 完成前期手续，配套设施开工建设。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 交通基础设施
普朱管委会 |  | 9 | 727313 |  | 143400
结转项目 |  | 7 | 663913 |  | 136400
132 | 朱家尖污水处理厂改扩建工程 | 扩建污水处理能力设计规模为2万立方米/日，采用一次规划分期建设，并对现有9500吨级一级A排放标准的污水处理厂进行改造。 | 15626 | 2020.6-2022.04 | 2000 | 完工。 | 舟山市普陀区朱家尖水务有限公司 | 生态环保
133 | 朱家尖大洞岙城区危房拆迁安置小区建设工程 | 总用地面积约1.28万平方米，总建筑面积约3.81万平方米，主要建设7幢小高层住宅。 | 24000 | 2019.6-2022.12 | 2400 | 完工。 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 社会民生
134 | 保利朱家尖四柱山文旅综合体一期项目-康体文化中心 | 一期总用地面积约23万平方米，总建筑面积28.3万平方米。建筑内容为康体文化中心、配套酒店、停车库及设备用房。 | 309100 | 2020.5-2024.4 | 60000 | 主体结顶、砌体完成、外立面完成、场外工程完成30%工程量。 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 现代服务业
135 | 保利朱家尖四柱山文旅综合体二期 | 二期总用地面积约3.9万平方米，总建筑面积约11.6万平方米，由4幢产权式酒店及配套用房组成。 | 63800 | 2020.5-2022.11 | 7000 | 完工。 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 现代服务业
136 | 舟山长乔海洋世界科技馆 | 总用地178亩，建设四个展览馆及配套用房、其他辅助用房以及相应的道路、给排水、绿化、停车场等相关配套设施。总建筑面积12.8万平方米，其中展览馆建筑面积6.1万平方米。 | 106175 | 2020.11-2022.9 | 30000 | 完工。 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 现代服务业
137 | 览海圣境（一期）项目 | 开发建设用地面积约10.5万平方米，建设总建筑面积约11.05万平方米，计容建筑面积约10.33万平方米，主要建设主题酒店、静修堂、产权式酒店主体建筑及中央景观道等市政景观。 | 106479 | 2021.5-2023.8 | 30000 | 一期一批次静修堂竣工交付，一期二批完成主体结构施工，外饰面完成，外架拆除，一期三批完成桩基工程。 | 舟山上寿康养发展有限公司 | 现代服务业
138 | 朱家尖棉增安置房 | 新建7幢高层建筑、停车场、配电房、道路、绿化景观等配套工程，总用地2.1万平方米，总建筑面积约6.5万平方米。 | 38733 | 2019.3-2023.3 | 5000 | 完成绿化。 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 | 社会民生
新增项目 |  | 2 | 63400 |  | 7000
139 | 朱家尖禅意小镇旅游配套项目 | 总用地面积约43亩，总建筑面积约55924.16平方米，主要建设旅游配套及服务设施，主要功能为酒店、公寓及配套用房建筑面积约55924.16平方米，主要建设旅游配套及服务设施，主要功能为酒店、公寓及配套用房。 | 50000 | 2021.10-2024.12 | 5000 | 结构完工。 | 舟山南岸酒店管理有限公司 | 现代服务业
140 | 朱家尖庙筲线道路提升改造工程 | 道路全长1472米 ，道路红线宽度26米，红线面积41138平方米。 | 13400 | 2022.8-2023.12 | 2000 | 完成总工程量的15%。 | 朱家尖街道 | 交通基础设施
新城管委会 |  | 18 | 1996877 |  | 258262
结转项目 |  | 12 | 1768490 |  | 228762
141 | 万达商业广场海运学院西侧地块项目 | 新增商业建筑面积29.76万平方米，主要建设城市商业综合体。 | 266307 | 2020.11-2023.12 | 56000 | 商业广场开业。 | 舟山万达置业有限公司 | 现代服务业
142 | 滨海大道（千岛路-体育路）市民中心停车场工程 | 由滨海大道（千岛路～体育路）提升改造和中心广场两部分组成。主要包括道路提升改造、中心广场、道路下穿工程、荷花池周边环境提升、特色景观亭、地下车库、公共景观绿化等附属工程。道路全长约847米，红线宽度为31米，其中下穿通道450×27.7/32.1米；中心广场总建筑面积约10210平方米，特色景观亭面积约987平方米，地下停车位905个。 | 35856 | 2020.12-2022.10 | 14156 | 完工。 | 舟山海城建设有限公司 | 交通基础设施
143 | 蒲东拆迁安置小区项目 | 总用地面积44102平方米，总建筑面积118095平方米。包括14栋11层高层住宅和部分相关配套用房。总户数725套，容积率1.72，绿地率31.4%，机动车停车位754辆。 | 68693 | 2020.9-2023.10 | 15000 | 土建工程完工，附属进场施工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
144 | 山门拆迁安置小区项目（二期） | 总用地面积44950平方米，建筑面积131540.56平方米，由14幢高层住宅（8幢10层，6幢11层）和 1 栋多层建筑（6层）及配套用房组成。总户数804套，容积率1.95，绿地率30.01%，机动车停车位876。 | 80833 | 2020.8-2023.8 | 15000 | 土建工程完工，附属进场施工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
145 | 新城万丈塘（中段）提升改造工程 | 为省内首个安澜千亿工程。主要包括：提升加固百年一遇标准海塘3.1公里，同步打造景观廊道和多个亲水平台；新建一座20m3/s流量的强排泵站；改造提升20万平方米滨海景观绿化。 | 36245 | 2020.7-2022.7 | 500 | 完工。 | 舟山海城建设有限公司 | 渔农水利
146 | 城北拆迁安置小区 | 位于临长路以东，东西快速路以北，规划总用地面积85460.65平方米，总建筑面积285886.51平方米，其中地上建筑面积188765.85平方米，地下建筑面积97120.66平方米，共有21幢11层高层住宅、8幢17层高层住宅、1幢4层及1幢6层非住宅用房组成，总套数1643套，机动车停车位1795只，容积率为2.21。 | 161181 | 2021.7-2024.12 | 25000 | 完成土建主体结构工程80%。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
147 | 荷花安置小区项目 | 总建筑面积200100.46平方米，其中地上计容建筑面积129125.15方米，地下建筑面积70975.31平方米，住宅共计1180套。 | 123642 | 2020.9-2023.12 | 25000 | 土建工程完工，附属进场施工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
148 | 茶山浦水街环境整治 | 总建筑面积约73631.59平方米，其中地上建筑面积53618.5平方米，地下建筑面积20013.09平方米。 | 82790 | 2021.8-2023.10 | 22100 | 配套服务用房完成、附属完成工程量60%。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
149 | 东荡田安置小区 | 总面积102758.08平方米，其中地上建筑面积66683.96平方米，地下建筑面积36074.12平方米，总户数579户。 | 108126 | 2021.12-2024.9 | 17000 | 地下室完成。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
150 | 新城长峙岛禾仁颐养院 | 主要建设老年公寓，疗养公寓，老年介护，附属配套等；规划用地面积21809.59平方，建筑总面积32430.47平方，容积率1.2，建筑密度35%，绿地率30%，建筑限高24米。 | 24817 | 2019.8-2022.12 | 4006 | 完成设施设备安装调试、整体装修，投入试运营。 | 舟山禾仁养老产业发展有限公司 | 社会民生
151 | 舟山千岛中央商务区基础设施建设 | 建设控规规划范围内的基础设施建设项目，包括市政道路、桥梁工程、景观绿化、地下综合管廊及地下空间等基础设施项目。 | 700000 | 2018.6-2030.12 | 30000 | 小干长峙通道工程、纬八路工程完工，环岛南路工程、纬五路工程完成总形象进度的80%，同步推进港岛大桥接线工程、05组团配套道路工程、环岛北路工程等市政道路施工；生态环境提升改造工程（一期）：环岛南路南岸沿海完成总形象进度的60%，中央绿谷生活谷完成20%，中央绿谷都会谷完成10%。 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 交通基础设施
152 | 浙江自贸区国际航运中心 | 建设航运总部经济发展的示范楼宇、高端航运服务要素集聚的创新平台。建筑总量为61181.95平方米。 | 80000 | 2021.12-2025.12 | 5000 | 完成桩基工程及地下室围护工程，进行主体工程施工。 | 浙江省交投地产集团舟山有限公司 | 现代服务业
新增项目 |  | 6 | 228387 |  | 29500
153 | 新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-A地块 | 位于新城滨海城市带南侧，总用地面积为15014.7平方米，总建筑面积为32053.22平方米（其中地上建筑面积为22331.34平方米，地下建筑面积为9721.88平方米）。建筑单体6栋，功能以餐饮、酒店为主，辅以必要服务配套功能。 | 28000 | 2022.6-2024.12 | 4000 | 完成总工程量15%。 | 舟山海城建设投资集团有限公司 | 现代服务业
154 | 新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-B地块 | 位于新城滨海城市带南侧，总用地面积为24558.06平方米，总建筑面积约44699.78平方米（其中地上建筑面积约31925平方米，地下建筑面积约12774.78平方米）。建筑单体9栋，功能以餐饮、酒店及配套后勤设施为主。 | 37000 | 2022.6-2024.12 | 5000 | 完成总工程量15%。 | 舟山海城建设投资集团有限公司 | 现代服务业
155 | 长峙岛医院项目 | 建设350个床位的医院，打造全科医疗中心、健康促进中心、老年病中心。 | 90226 | 2022.6-2025.12 | 10000 | 主体结构施工开始。 | 城建中稷（浙江）实业发展有限公司 | 社会民生
156 | 长峙岛东部商业中心 | 总用地面积20734.28平方米，总建筑面积39000平方米，其中地上建筑面积29027平方米，共有5幢商业建筑及其他配套设施用房。 | 49358 | 2022.6-2024.12 | 5000 | 主体结构施工开始。 | 舟山市明程房地产开发有限公司 | 现代服务业
157 | 长山咀海塘除险加固工程 | 对长山咀海塘进行除险加固。 | 13000 | 2022.12-2024.12 | 2000 | 完成前期手续办理，对海塘进行维修加固。 | 舟山海城建设有限公司 | 渔农水利
158 | 新城卫生服务中心 | 新建一所卫生服务中心，共2幢建筑。总用地面积为11399.14平方米，总建筑面积15917.5平方米（其中地上建筑面积11395平方米，地下建筑面积4522.5平方米）。配置机动车位89个，非机动停车位513个。 | 10803 | 2021.5-2022.12 | 3500 | 完成总工程量的90% | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
金塘管委会 |  | 12 | 6625900 |  | 303000
结转项目 |  | 6 | 1359000 |  | 177500
159 | 大浦口集装箱码头二阶段工程 | 建造2个10万吨级和1个7万吨级集装箱泊位。 | 340000 | 2016-2025 | 80000 | 水工：5#泊位完成；陆域：现场作业楼2幢完成；进港闸口及停车场完成；3-2、4-1、5-1道堆完工；综合楼土建主体完成。 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 交通基础设施
160 | 光明智能减速箱装备中心工程 | 规划用地97亩，建筑面积3.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍楼等。 | 60000 | 2021-2023 | 8000 | 完成主体工程建设。 | 浙江光明塑料机械有限公司 | 工业及高新技术
161 | 金塘塑机产业园工程（一期） | 规划用地88亩，新建单层厂房、多层厂房、定制厂房及配套设施。 | 25000 | 2021-2023 | 15000 | 完成主体工程建设。 | 舟山市冠腾小微园开发有限公司 | 工业及高新技术
162 | 金塘丽港新天地商业综合体工程 | 位于金塘沥港原金星公司老厂区地块，规划用地16.5亩，新建建筑面积3万平方米的商业综合体。 | 20000 | 2021-2023 | 6000 | 完成单体完工复验。 | 舟山鑫港房地产开发有限公司 | 现代服务业
163 | 浙石化金塘综合物流基地项目 | 拟建3座30万吨级以上原油码头，12组40万立方共480万立方罐区，3条直径813毫米输油管道，约2公里海塘升级改造 | 900000 | 2021-2025 | 65000 | 30万方库区项目完成进度50%；完成西堠门水道定向钻2#线进度90%、1#线进度80%；陆地隧道完成进度90%。 | 浙石化金塘物流有限公司；浙江石油化工有限公司 | 综合能源
164 | 金塘水网净化提升项目（一期） | 新建一条总长约40千米的管网和5座污水提升泵站，以及原有管道的修复、改造。 | 14000 | 2021-2023 | 3500 | 完成工程量的55%。 | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 | 渔农水利
新增项目 |  | 6 | 5266900 |  | 125500
165 | 金塘新材料园区 | 100万吨树脂新材料、100万吨橡塑新材料、60万吨聚氨酯、80万吨可降解塑料等主体项目及配套设施。 | 5000000 | 2022.3-2025.12 | 100000 | 完成前期手续，开工建设。 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 工业及高新技术
166 | 华业智能制造基地项目工程 | 建设智能机械制造基地。 | 100000 | 2022-2024 | 5000 | 完成工程量的15%。 | 浙江华业塑料机械有限公司 | 工业及高新技术
167 | 金塘金鹏跨海大桥工程 | 新建项目路线全长1.86千米。采用双车道二级公路标准兼顾城市道路功能，设计速度60千米/小时，路基标准宽度22米。满足500吨级海轮通航标准。 | 88500 | 2022-2025 | 4000 | 完成总工程量的5%。 | 舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司 | 交通基础设施
168 | 舟山市舟弈塑料机械有限公司压铸机配件智能制造项目工程 | 建设压铸机配件智能制造基地 | 10000 | 2021-2023 | 2500 | 完成主体工程建设。 | 舟山市舟弈塑料机械有限公司 | 工业及高新技术
169 | 宁波-舟山港金塘港区宏运物流有限公司通用码头改扩建码头工程 | 改（扩）建3万吨级通用码头一座 | 12000 | 2022-2023 | 7000 | 主体结构基本完工 | 舟山市宏运物流有限公司 | 交通基础设施
170 | 舟山市金塘乐居花园安置房工程 | 总建筑面积90521.62平方米，其中地上总建筑面积 64971.62平方米，地下建筑面积25550平方米；总共由9栋建筑组成 | 56400 | 2022-2024 | 7000 | 完成工程量的40% | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 | 社会民生
六横管委会 |  | 11 | 3683378 |  | 246452
结转项目 |  | 4 | 2680985 |  | 155000
171 | 中石化浙江舟山六横LNG项目 | 一期建设1座8-26.6万方LNG码头、1座LNG装船码头（2个4万方泊位），陆域建设4座22万方储罐及气化外输、LNG装车等工艺设施，接转规模达700万吨/年。 | 1200000 | 2021-2025.12 | 50000 | 工作船码头主体结构完成施工；LNG码头完成引桥及码头钢管桩施工；地基处理基本完成，形象进度达到90%。 工程总体形象进度达到11%。 | 中石化舟山液化天然气有限公司 | 综合能源
172 | 浙能舟山六横液化天然气接收站项目 | 一期设计规模为年接收能力600万吨，配套一座15GT专用码头、一座综合码头、6座20万方以上储罐，配套建设外输管道，一期征地面积670亩。 | 1050000 | 2021-2025.12 | 35000 | 场平和地基处理完成70%。 | 浙江浙能六横液化天然气有限公司 | 综合能源
173 | 中奥能源油品储运扩建工程项目 | 新建储罐29座，储罐规模87.6万立方米，储存油品主要包括汽油、柴油、燃料油、原油。 | 230969 | 2016.10-2022.12 | 20000 | 完成土建及安装工程。 | 自在盛达集团有限公司 | 综合能源
174 | 盛达保税燃料油中转加注基地项目 | 总用地面积18.71万平方米，结合油品储运扩建工程规划，新建8#、9#、10#三个罐组，储罐25座，总罐容79.4万平方米。并在原油品储运扩建工程和浙江海港中奥石化储运项目规划预留的场地，规划新建长输管道输送首站和码头油气回收装置。本工程不新建码头工程，油品进出依托浙江海港中奥已建码头设施和规划的长输输油管道。 | 200016 | 2019.11-2023.11 | 50000 | 完成开山边坡工程、场地平整完毕，完成土建工程量50%，安装工程量10%。 | 自在盛达集团有限公司 | 综合能源
新增项目 |  | 7 | 1002393 |  | 91452
175 | 浙能六横电厂二期工程 | 建设2台100万千瓦级利用先进环保节能技术、高参数大容量机组。 | 732848 | 2022.6-2024.12 | 35000 | 完成桩基工程，启动主厂房建设，完成主机设备招标。 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 综合能源
176 | 浙江海港中奥能源有限责任公司码头改扩建工程 | 对既有的#1油品及液体化工泊位5万吨级以及#2油品及液体化工泊位3千吨级进行改扩建。将#1泊位改扩建为15万吨级泊位，码头结构按30万吨预留，将#2泊位改扩建为15万吨级泊位，设计吞吐量为980万T/a。 | 47658 | 2022.1-2024.12 | 17000 | #2油品及液体化工泊位3千吨级进行改扩建完工。 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 交通基础设施
177 | 舟山海奥可再生资源利用项目 | 8万t/a橡胶颗粒综合利用项目。项目分两期建设，一期2万t/a，二期6万t/a。主要建设内容：生产车间、公辅设施（变电所、消防泵站）、办公楼等组成。生产车间主要由破碎、胶粉、热解车间和炭黑加工生产车间、脱硫脱硝区域和原料仓库等组成。 | 27494 | 2022.3-2023.12 | 8452 | 主体施工，完成总工程量的60%。 | 浙江瑞舟科技有限公司 | 工业及高新技术
178 | 中远4号船坞 | 建设30万吨级船坞一座，船坞主尺度为长430米，宽120米，深15.2米；主要设备2台50吨门座式起重机。 | 77900 | 2022.7-2027.6 | 5000 | 完成开山工程及部分船坞建设。 | 舟山中远海运重工有限公司 | 交通基础设施
179 | 龙山片防洪扩排工程 | 新开挖河道467米，新建水闸4孔×2米，12立方米/秒，改建龙泉闸3孔×2米。 | 14965 | 2020.1-2023.12 | 4500 | 完成总工程量的75%。 | 舟山市六横港城建设开发有限公司 | 渔农水利
180 | 普陀区舟山群岛水系六横岛中小流域（双塘片）综合治理工程 | 整治河道千丈塘河、双塘河、青萝河等河道；整治河道28.22公里及水生态环境等。 | 21528 | 2022.8-2024.12 | 1500 | 完成河道整治2公里，总工程量的8%。 | 六横镇资产经营有限公司 | 渔农水利
181 | 六横小郭巨垦造耕地项目 | 总规模2554.03亩，新增耕地面积2089.98亩，其中旱地1668.69亩，水田421.29亩，新增耕地质量等级为8等。主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农业防护与生态环境保持、其他工程等。 | 80000 | 2022.4-2024.12 | 20000 | 完成总工程量的20%。 | 造地办 | 渔农水利