## 2023年度市重点项目汇总表
2023年市重点建设项目投资及形象进度计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 （年、月） | 至2022年底累计完成投资 | 2023年计划投资额 (纳统数) | 2023年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 | 类型
| 合计 | 204 | 54508947 |  | 9103625 | 8400040
| 结转项目 | 115 | 45350002 |  | 8936150 | 7307408
| 新增项目 | 89 | 9158945 |  | 167475 | 1092632
市本级 |  | 23 | 9785566 |  | 496100 | 1745800
| 结转项目 | 8 | 9074670 |  | 487450 | 1617608
1 | 新建宁波至舟山铁路 | 全线长 76.4 公里，共设7个站，其中新建北仑西、金塘、马岙、舟山 4 座车站，改造宁波东、邱隘、云龙3 座既有站。设计行车速度250km/h。 | 2698931 | 2022.10-2028.10 | 270000 | 189000 | 完成总工程量10%。 | 舟山市甬舟铁路建设指挥部 | 交通基础设施
2 | 甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 | 路线全长约18.92 公里，主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100km/h，设主线桥梁约10336 米/16 座，设隧道6315 米/7 座、枢纽式互通2 处、临时收费站1 处、隧道救援站1 处、大桥管理站1 处、养护工区1 处以及必要的交通辅助管理用房和设施。路线终点同步建设连接线长约0.63 公里。 | 1075447 | 2022.10-2028.10 | 54700 | 99000 | 完成总工程量7.4%，与甬舟铁路同步完成公铁合建桥相应工程。 | 舟山市大桥建设管理中心 | 交通基础设施
3 | 国家大宗商品储运基地项目（QS基地） | 港口基础设施重点项目主体工程建设。 | 2510000 | 2022.12-2026.12 |  | 672000 | 完成总工程量33.1%。 | 中矿舟山公司 | 交通基础设施
4 | 国家大宗商品储运基地项目（MJS基地） | 港口基础设施重点项目主体工程建设。 | 1410000 | 2022.12-2025.12 |  | 448000 | 完成总工程量37.7%。 | 中矿舟山公司 | 交通基础设施
5 | 宁波舟山港六横公路大桥项目二期工程 | 路线总长约18.78公里，沿线设特大桥16696 米/2.5座、大桥784米/2座、互通式立交2处、主线收费站1处、匝道收费站1处、管理中心1处、停车区1处、养护工区1处、交警和路政管理用房各1处、超限检查站1处以及必要的综合用房等设施。 | 1328929 | 2022.10-2027.10 | 127000 | 200000 | 完成大临工程、预制场和项目部建设，完成2个通航孔桥基础施工和非通航孔桥基础施工50％，开展锚碇施工工作，完成积峙桥基础40％。 | 舟山六横跨海大桥有限责任公司 | 交通基础设施
6 | 舟山大衢-嵊泗（马关）110千伏线路工程 | 新建线路长度33.35公里。 | 28358 | 2022.3-2023.3 | 26950 | 1408 | 完工。 | 国网舟山供电公司 | 交通基础设施
7 | 舟山本岛水源提升利用综合工程——岛北输水管道提升工程 | 改造原岛北引水工程输水管道；新建马岙泵站至临城水厂输水管道、白泉岭水库至临城水厂输水管道和一座浮船式泵站。 | 10011 | 2022.10-2024.10 | 2500 | 3000 | 完成总工程量50%。 | 舟山开源供水有限责任公司 | 渔农水利
8 | 舟山第二小学北校区改扩建项目 | 校区总建筑面积25217.40㎡（新增用地14683.47㎡），其中工程保留维修改造建筑面积9090.44㎡，新建建筑面积16126.96㎡（包括1幢2层图书馆、1幢4层教学楼、1幢后勤楼、连廊及门岗等）。 | 12994 | 2022.7-2023.9 | 6300 | 5200 | 完工。 | 市教育局 | 社会民生
| 新增项目 | 15 | 710896 |  | 8650 | 128192
1 | 长峙岛初中新建项目 | 新建一所24班规模的初中学校，新增学位1200个，占地面积约52亩，建筑面积16390㎡(其中地上14660㎡,地下1730㎡)。 | 18400 | 2023.6-2024.10 | 0 | 12000 | 完成总工程量65%。 | 市教育局 | 社会民生
2 | 沈家门中学改扩建项目 | 学校规模从现有30班扩至48班，新增学位900个。新扩建总建筑面积约16259.65平方米，其中地上新建建筑面积约14591.02平方米（教学楼约11795.30平方米、艺术中心约2795.72平方米），扩建部分建筑面积约1563.29平方米（食堂），地下建筑面积约105.34平方米（水泵房）。改造二幢学生宿舍楼建筑面积约5108.00平方米，新建临时停车场面积约5930平方米， 运动场改造面积约18000平方米。 | 9800 | 2023.3-2024.3 | 300 | 7600 | 主体完工。 | 市教育局 | 社会民生
3 | 勾山区域小学新建项目 | 新建规模36班规模的小学，新增学位1620个，用地面积46.8亩，建筑面积约22300平方米。 | 23500 | 2023.9-2024.12 | 0 | 14400 | 主体结构施工，完成总工程量60%。 | 市教育局 | 社会民生
4 | 条帚门航道扩建工程 | 条帚门15万吨级航道扩建至30万吨级航道 | 160000 | 2023.12-2026.12 | 0 | 2000 | 完成施工招标，力争开工。 | 舟山市港航事业发展中心 | 交通基础设施
5 | 宁波舟山港双屿门航道一期工程 | 新建航道包括口外主航道A-B-B’段、口外支航道B’-F段，全长10.3km。对7#礁石进行炸礁处理，炸礁工程量为16.44万方。 | 11208 | 2020-2024 | 3800 | 1700 | 完成炸礁工程。 | 市港航事业发展中心 | 交通基础设施
6 | 嘉兴外海进港航道（鱼腥脑航道） | 建设航道52公里。 | 160000 | 2023.6-2025.12 | 0 | 10000 | 完成总工程量6%。 | 市港航事业发展中心 | 交通基础设施
7 | 舟山市区万二110千伏输变电工程 | 线路长度19.5公里，变电容量10万千伏安。 | 13108 | 2023.5-2024.12 | 0 | 7000 | 变电工程完工，完成总工程量50%。 | 国网舟山供电公司 | 综合能源
8 | 舟山普陀北塘110千伏输变电工程 | 线路长度49.96公里，变电容量10万千伏安。 | 33680 | 2023.6-2024.12 | 0 | 12000 | 变电工程完工，完成总工程量35%。 | 国网舟山供电公司 | 综合能源
9 | 宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头能力提升工程 | 新建集装箱重箱堆场26.75万m2，空箱堆场11.81万平方米。 | 106000 | 2023.8-2024.10 | 0 | 30000 | 完成总工程量30%。 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 交通基础设施
10 | 中国电信股份有限公司舟山分公司5G建设项目 | 新增5G基站400个站，优化光缆、传输、电源等配套设施。 | 8000 | 2021-2027 |  | 1700 | 建成5G基站81个。 | 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 工业及高新技术
11 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司5G建设项目 | 新建5G基站1450个（含室内分布）及相关配套。 | 37500 | 2021-2027 |  | 5292 | 建成5G基站450个。 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 | 工业及高新技术
12 | 舟山移动5G网络建设项目 | 新建5G基站2200个。 | 50000 | 2022-2027 |  | 10000 | 建成5G基站600个。 | 中国移动浙江有限公司舟山分公司 | 工业及高新技术
13 | 铁塔5G建设项目 | 建设5000个5G基站，同步实施塔桅升级改造、电源配套扩容。 | 12000 | 2021-2027 |  | 2000 | 完成4500个5G基站、室分建设。 | 中国铁塔股份有限公司舟山市分公司 | 工业及高新技术
14 | 舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程 | 新建一幢约12000㎡的医疗业务用房。 | 9700 | 2023.6-2024.12 | 50 | 2500 | 完成总工程量25%。 | 市卫健委 | 社会民生
15 | 舟山-宁波-绍兴成品油管道管道工程（舟山-宁波段） | 新建一条舟山-宁波的成品油管道，设计输量为590万吨/年，管径为DN500，设计压力10.0MPa，管线长度约46.4km。 | 58000 | 2023.8-2024.12 | 4500 | 10000 | 完成总工程量25%。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
定海区 |  | 28 | 3031830 |  | 1072400 | 441000
| 结转项目 | 19 | 2426273 |  | 1061300 | 332000
1 | 嵊泗至定海公路马岙至定海疏港公路工程 | 建设一级公路14公里，其中利用老路3公里，新改扩建公路11公里。 | 68200 | 2018.9-2023.4 | 67000 | 1200 | 完工。 | 舟山市定海区交通运输局 | 交通基础设施
2 | 新泰三期安置小区 | 新建小区总建筑面积约6.04万平方米，总用地面积约2.2万平方米，新增安置房414户。 | 46000 | 2018.12-2023.4 | 45400 | 600 | 完工。 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
3 | 工农路安置小区 | 新建小区总建筑面积约19.5万平方米，总用地面积约4.5万平方米，新增安置房690户。 | 164000 | 2019.5-2024.6 | 140000 | 12000 | 完成总工程量90%。 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
4 | 邬家塘安置项目 | 建设8栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.74万平方米。 | 40500 | 2021.3-2023.10 | 34600 | 9000 | 完工。 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
5 | 长岗山安置项目 | 建造6栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.5万平方米。 | 36000 | 2020.10-2023.10 | 28800 | 7200 | 完工。 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
6 | 浙江同舟环保科技有限公司15万吨/年油泥包处置项目 | 建设15万吨/年油泥包处置工程及配套设施项目，配建2000吨码头1个。 | 26550 | 2021.6-2023.7 | 20000 | 2000 | 完工。 | 浙江同舟环保科技有限公司 | 生态环保
7 | 大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目 | 建设金枪鱼分拣中心、综合生产厂房、金枪鱼鱼柳罐头生产厂房、生物制品厂房、超低温金枪鱼物流加工中心和健康食品厂房，总建筑面积约15万平方米。 | 128274 | 2020.3-2023.6 | 88000 | 20000 | 完工。 | 大洋世家(舟山)优品有限公司 | 工业及高新技术
8 | 舟山定海城西社区 | 建设蔡家墩安置小区、邻里中心大楼及周边人才配套住宅，总建筑面积50万平方米。 | 360000 | 2021.5-2024.12 | 240000 | 35000 | 25、38地块主体工程和安置房项目完工，完成总工程量80%。 | 舟山金昱房地产发展有限公司 | 社会民生
9 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 新建截洪沟长16.67千米、排水涵管长6.66千米、隧洞长2.6千米、箱涵长172米、泵站6座设计排涝流量43立方米/秒、控制闸3座闸孔总净宽9.6米及其他配套附属工程。 | 84721 | 2020.12-2023.12 | 80000 | 8000 | 完工。 | 舟山市定海旅游发展集团有限公司 | 渔农水利
10 | 舟山国家远洋渔业基地小微企业园一期 | 主要建设远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务等为一体的示范园。 | 39494 | 2022.1-2024.12 | 8500 | 7000 | 土建部分完成，完成总工程量50%。 | 舟山国家远洋渔业基地基础设施建设开发有限公司 | 工业及高新技术
11 | 国能浙江舟山发电厂三期2×660MW扩建工程项目 | 新建2台660MW超超临界、二次再热燃煤发电机组，配套建设高效、先进环保设施。 | 587735 | 2021.12-2024.12 | 60000 | 100000 | 大板梁验收完成，完成总工程量30%。 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 综合能源
12 | 东湾安置项目 | 总用地面积为4.4万平方米，总建筑面积约15.1万平方米，总户数880户。 | 144059 | 2022.1-2024.12 | 65000 | 25000 | 完成总工程量80%。 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 社会民生
13 | 舟山外钓岛光汇油库储运基地项目（四期） | 建设原燃料油(原油)储罐总库容为116万立方米，16座外浮顶储罐。 | 210000 | 2021.1-2024.6 | 100000 | 32000 | 罐组二4、5、6号罐和罐组一1、2、3、4号罐主体完成100%，完成总工程量70%。 | 光汇石油储运（舟山）有限公司 | 综合能源
14 | 远景能源定海零碳产业园项目 | 新建厂房及附属设施，总建筑面积12145.9平方米。 | 35000 | 2022.2-2023.12 | 30000 | 5000 | 完工。 | 远景能源(舟山)有限公司 | 工业及高新技术
15 | 舟山中天重工有限公司海工装备制造项目 | 新建海工装备车间、集配车间、机电管工车间、堆场仓库、生产辅助楼、食堂等，总建筑面积约54157.54平方米。 | 58800 | 2020.2-2024.12 | 36000 | 15000 | 边坡治理工程完工，机电管工车间完成建设，3#码头完成总进度50%，完成总工程量50%。 | 舟山中天重工有限公司 | 工业及高新技术
16 | 中央储备粮舟山直属库有限公司仓储项目 | 新建21.6万吨浅圆仓及相关配套设施。 | 47786 | 2022.9-2024.12 | 5000 | 13000 | 浅圆仓封顶，完成总工程量50%。 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 工业及高新技术
17 | 中奥万达油品储运物流基地 | 设计库容为190万立方，设一个40万方地上罐组，五个30万立方半地下储罐。 | 220000 | 2022.12-2027.12 | 3000 | 5000 | 护岸施工完成，完成总工程量5%。 | 浙江中奥万达能源有限公司 | 综合能源
18 | 森森集团年产300万台水族箱及年产4000万台智能泵相关产品项目 | 新建厂房仓库及相关配套设施，总建筑面积97800平方米。 | 29254 | 2022.9-2024.1 | 10000 | 15000 | 完成总工程量90%。 | 森森集团有限公司 | 工业及高新技术
19 | 浙石化马目油库扩容工程项目 | 建设规模为100万方（15万方储罐4座、10万方储罐4座），配套建设综合楼、消防站、给油泵区、首末站、消防泵房及泡沫站、工艺管廊、雨水池及事故水池。 | 99900 | 2023.6-2024.9 | 0 | 20000 | 启动开山及地表处理，完成总工程量20%。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
| 新增项目 | 9 | 605557 |  | 11100 | 109000
1 | 舟山华康生物科技有限公司年100万吨玉米深加工健康食品配料项目 | 新建车间及相关配套设施，总建筑面积216630平方米。 | 221602 | 2023.3-2027.11 | 0 | 30000 | 完成总工程量15%。 | 浙江华康药业股份有限公司 | 工业及高新技术
2 | 20万吨/年新能源电池正极原材料生产线建设项目 | 主要投资建设20万吨/年新能源电池正极（主要指三元锂）原材料生产线及关联产品。 | 220000 | 2023.10-2025.12 | 0 | 20000 | 完成总工程量10%。 | 陕西聚泰新材料科技有限公司 | 工业及高新技术
3 | 城北小学新建项目（暂名） | 新建城北小学一座，总建筑面积约31807.06平方米。 | 22837 | 2021.10-2024.8 | 8000 | 5000 | 完成土建施工，基本完成装修、市政附属等施工，完成总工程量60%。 | 舟山市定海区教育局 | 社会民生
4 | 万马（舟山）海洋装备智造园项目一期 | 新建单层厂房、多层厂房、定制厂房、配套设施等。 | 30000 | 2023.5-2025.3 | 0 | 10000 | 完成总工程量30%。 | 舟山万兴实业有限公司 | 工业及高新技术
5 | 龙源电力共享储能电站项目 | 规划储能容量100MW/200MWh，规划用地面积约26亩。 | 41000 | 2023.6-2023.12 | 0 | 25000 | 一期工程50MW/100MWh储能规模完工。 | 舟山龙源新能源有限公司 | 工业及高新技术
6 | 浙江聚宸生物科技有限公司项目 | 建设厂房及相关配套设施，总建筑面积约42021.78平方米。 | 10000 | 2023.4-2024.12 | 2000 | 4000 | 完成总工程量70%。 | 浙江聚宸生物科技有限公司 | 工业及高新技术
7 | 盐仓盐纬一路（霸桥路）东段道路工程 | 道路全长约1.2公里，包括桥梁、水电、给排水、交通等。 | 10000 | 2022.12-2024.3 | 0 | 6000 | 完成总工程量80%。 | 舟山市定海区城市建设投资开发有限公司 | 社会民生
8 | 舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘） | 提标加固海塘15.74公里，其中永安海塘2.72公里、西大塘2.50公里、东大塘3.96公里、大沙新塘4.56公里、毛峙东塘0.71公里、大小蚶涂塘1.29公里；拆除重建龙眼闸（3孔×2.5米）。 | 35529 | 2022.10-2025.7 | 600 | 6000 | 完成总工程量30%。 | 舟山市定海区水利投资开发有限公司 | 渔农水利
9 | 舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘） | 提标加固龙王跳海塘、锡丈海塘、洋螺海塘、长白岛峙中岙海塘、西蟹峙大岙塘等 5 条海塘，总长度 4.98km。 | 14589 | 2022.6-2025.6 | 500 | 3000 | 完成总工程量40%。 | 舟山市定海区水利投资开发有限公司 | 渔农水利
普陀区 |  | 38 | 2760406 |  | 829923 | 398100
| 结转项目 | 22 | 2267758 |  | 807212 | 303900
1 | 东白莲岛油品储运工程 | 建设30万吨、15万吨、3万吨、5000吨级油品码头各一座，1000吨级工作船码头一座及相关配套设施。 | 600000 | 2017.2-2025.12 | 168000 | 40000 | 一期一阶段项目建成完工，形成库容82.4万方；完成总工程量30%。 | 舟山市华泰石油有限公司 | 综合能源
2 | 舟山（普陀）万洋众创城项目 | 新建厂房及配套设施，建筑总面积约19.42平方米。 | 43000 | 2019.11-2023.6 | 39000 | 4000 | 完工。 | 舟山万洋众创城开发有限公司 | 工业及高新技术
3 | 东港（半升洞）客运站场（码头）及城市广场建设工程 | 新建客运站场、北侧服务设施综合体，总建筑面积4.3万平方米；新建道路长380米，宽23米以及3个1000吨级客运泊位等。 | 76000 | 2020.4-2024.12 | 45582 | 6600 | 站场部分完成总工程量70%，码头部分完工。 | 普陀区交投集团 | 交通基础设施
4 | 东港健康养生馆项目 | 建设健康养生馆、边坡治理及周边配套附属工程，总建筑面积3.2万平方米。 | 57000 | 2020.2-2024.12 | 21800 | 7500 | 完成精装修20%，市政景观附属工程进场施工，完成总工程量50%。 | 东港集团 | 现代服务业
5 | 夏新未来社区建设项目 | 建设普通住宅、人才住宅、人才公寓、安置房、众创中心、邻里中心、配套商业、物业服务及托幼服务中心等，总建筑面积48万平方米。 | 400000 | 2021.6-2024.12 | 220000 | 80000 | F地块交付，E地块外架拆除，C、D地块结构封顶，A地块完成工程量50%；完成总工程量70%。 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 社会民生
6 | 金钵盂岛年产70万吨精密不锈钢板带及配套精加工项目 | 建设年产70万吨五机架连轧连退酸洗线及配套精加工生产线，包括五机架连轧连退酸洗车间、不锈钢精加工车间、酸再生系统、中性盐回收系统、LNG站、配套环保、用电等公辅设施等内容。 | 200000 | 2022.10-2025.10 | 30000 | 50000 | 基本完成设备采购，基本完成冷轧车间基础及设备基础施工，开始进行钢结构和冷轧设备安装。完成工程量的20%。 | 浙江青山数科科技有限公司 | 工业及高新技术
7 | 永兴村地块安置房建设工程 | 位于东港街道永兴村，总用地面积119.78亩，包括两个地块。其中黄沙湾地块，总建筑面积10.8万平方米，安置用房808套；黄陀岙地块，总建筑面积为13.1万平方米，安置用房1076套。 | 220000 | 2021.7-2025.12 | 49000 | 20000 | 黄陀岙完成桩基工程和地下室开挖，黄沙湾完成总工程量80%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
8 | 普陀区科技产业孵化园建设工程 | 建设孵化园，总用地面积约17亩，总建筑面积约5万平方米。 | 70000 | 2022.02-2024.12 | 33000 | 12000 | 完成主体结构18层，完成11层以下内部粉刷及水电暖通施工，完成总工程量60%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 现代服务业
9 | 兴普大道（海天大道）南侧城市次干道一期工程 | 建设灵秀街隧道及接线工程，路线全长1302米，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h。 | 26649 | 2021.11-2024.12 | 12800 | 5000 | 完成隧道爆破及衬砌、隧道路面浇筑，启动机电、装饰装修工程，完成主体工程的60%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
10 | 普陀北部海洋科技产业孵化基地项目 | 新建孵化基地、周边景观、道路、地下管网及其他设施，对原孵化用房改造。 | 64000 | 2021.6-2024.12 | 21500 | 15000 | 一期二期完工，三期完成主体工程的60%。 | 海创投资发展集团有限公司 | 现代服务业
11 | 普陀区沈家门老城区有机更新水系管网提升改造工程 | 建设路基路面工程、雨污水工程、人行道铺装、路灯工程、边坡治理和泵站等三十处改造节点，共改造污水管网13.85千米。 | 50000 | 2021.3-2024.12 | 34000 | 4000 | 完成总工程量65%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
12 | 茶湾地块新建学校项目 | 新建一所45班规模学校，包括教学用房、综合用房等以及相关附属配套设施等，总建筑面积3.97万平方米。 | 25509 | 2021.12-2024.1 | 15000 | 6500 | 完成主体工程，完成装修工程80%，完成总工程量85%。 | 普陀区教育局 | 社会民生
13 | 普陀区市民中心新建工程 | 建设1栋高层办公楼、1栋多层办公楼、3层地下室及供电、供水、道路、绿化等附属设施，总建筑面积5.3万平方米。 | 65000 | 2021.9-2024.12 | 18700 | 10000 | 主体结顶，完成室内装修60%、外立面幕墙80%，室外附属进场施工；完成总工程量30%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
14 | 普陀区DT-07地块养老公寓建设工程 | 建设人才公寓、老年公寓、农贸市场以及配套设施，总建筑面积3.9万平米。 | 50000 | 2021.12-2024.12 | 16000 | 5500 | 土建部分完工，完成总工程量70%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
15 | 普陀区市民教育中心建设工程 | 建设教学综合楼、学员宿舍及配套设施，总建筑面积1.8万平方米。 | 18000 | 2022.10-2024.12 | 5000 | 6000 | 完成总工程量60%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
16 | 大蒲湾地块安置房建设工程 | 总建筑面积16万平方米，安置户数1268套；建设停车场位1135位。 | 135000 | 2022.12-2026.12 | 3000 | 12000 | 完成总工程量10%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
17 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 28条海塘提升加固及5个单独的海塘配套闸站建设，海塘加固全长25.59千米，建设规划标准为 20-50年一遇。 | 64200 | 2021.11-2025.12 | 26000 | 5000 | 完成总工程量55%。 | 舟山市普陀区农业农村局 | 渔农水利
18 | 东塘线市政道路改造工程 | 建设一条长约5.5公里、宽度8-15米的标准道路。 | 30000 | 2022.5-2025.12 | 4000 | 2000 | 一期道路完工，二期完成工程招标；完成总工程量30%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
19 | 普陀区2022年老旧小区提升改造工程 | 提升改造沈家门和东港片区173幢老旧住宅，改造内容包括外立面修复、屋面治理、楼道治理、道路及管网等附属设施改造。 | 20030 | 2022.6-2023.3 | 19530 | 500 | 完工。 | 普陀区住建局 | 社会民生
20 | 2022年东港一期市政道路提升改造工程 | 提升改造海印路（永兴隧道-海天大道）、 海华路（中昌街-海珠路）和灵秀街（海莲路-海洲路）道路。 | 15000 | 2022.3-2023.4 | 12000 | 1000 | 完工。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
21 | 东港新建学校项目 | 新建15班规模幼儿园，总用地面积6002.01平方米，总建筑面积9300平方米，包括建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房等；新建36班规模小学，用地面积24422平方米，建筑面积27000平方米，包括建造教学用房、综合用房以及250米环形塑胶跑道等。 | 24770 | 2022.6-2024.12 | 4000 | 7800 | 幼儿园完工，小学完成主体结构施工；完成总工程量50%。 | 普陀区教育局 | 社会民生
22 | 普陀展茅螺门后门山至梁横山桥梁工程 | 新建展茅螺门后门山至梁横山桥梁一座，长1090米，宽13米。 | 13600 | 2022.2-2024.1 | 9300 | 3500 | 完成总工程量90%。 | 海创投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
| 新增项目 | 16 | 492648 |  | 22711 | 94200
1 | 普陀医院改扩建工程 | 建设一座包含肿瘤中心、康复中心、血透中心、医学研究、教学培训等用途为一体的综合医疗大楼，配套实施大楼水电、消防、环保、通风、手术室空气净化等附属工程，总建筑面积63000平方米。 | 70000 | 2023.9-2026.12 | 0 | 7000 | 完成桩基和地下室工程，完成总工程量10%。 | 舟山市普陀区人民医院 | 社会民生
2 | 舟山正源新能源紧固件超级智能工厂项目 | 总建筑面积54039.72平方米，其中地上建筑面积54039.72平方米，包括厂房53996.55平方米、配套设施43.17平方米；购置相关智能化自动生产设备。 | 30000 | 2023.9-2026.12 | 0 | 3200 | 完成总工程量10%。 | 舟山市正源标准件有限公司 | 工业及高新技术
3 | 舟山正寅科技研发创新工厂新建工程 | 建设氢能源、风电等配套设备的研究开发中心，总建筑面积44355.11平方米，其中研发中心23353平方米，其他附属厂房19625平方米，地下建筑面积1372.37平方米。 | 10000 | 2023.9-2026.12 | 0 | 1800 | 完成总工程量10%。 | 舟山市正寅机械制造有限公司 | 工业及高新技术
4 | 未来智创城科技产业园一期建设项目 | 主要内容包括厂房建设及相关附属配套设施建设，总建筑面积为80055.25平方米，其中地上建筑面积58396.32平方米，地下建筑面积21658.93平方米，设置机动车停车位626辆。配套建设环线道路长1130米，宽20-32米。 | 80000 | 2022.11-2025.12 | 900 | 10000 | 完成总工程量20%。 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 工业及高新技术
5 | 普陀海事综合服务产业园二期建设工程 | 建设海事综合服务楼、物料厂库、机修车间等，总建筑面积为3060平方米。 | 15000 | 2022.10-2024.12 | 6011 | 5000 | 完成总工程量70%。 | 普陀区交投集团 | 现代服务业
6 | 西白莲修船基地配套工程项目 | 新建两座8万吨级舾装码头，一座2000吨级物资码头，一座交通浮码头，配套建设陆域车间、仓库、堆场等设施；2个船坞除险加固工程；扩建宿舍楼2幢，建筑面积2.8万平方米。 | 60000 | 2022.10-2025.12 | 9300 | 15000 | 物资码头基本完成，舾装码头完成70%，宿舍楼工程完成50%。 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 工业及高新技术
7 | 沈家门第一小学扩建工程 | 扩建沈家门第一小学至42班规模，主要建造教学楼、综合楼、食堂、图书馆等用房，总建筑面积29850平方米。 | 20000 | 2023.11-2026.12 | 0 | 1000 | 完成总工程量5%。 | 普陀区教育局 | 社会民生
8 | 沈家门综合教育中心建设项目 | 总建筑面积31991平方米，其中地上7141平方米，地下24850平方米，地下机动车总泊位380辆。 | 30000 | 2023.8-2026.12 | 0 | 3000 | 完成总工程量10%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 社会民生
9 | 城北新建幼儿园项目 | 新建21班规模幼儿园（含3个幼托班），总建筑面积15200平方米，其中地上建筑面积8700平方米，主要建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房、食堂及30米塑胶直跑道、戏水玩沙等附属设施。 | 11500 | 2023.8-2025.12 | 0 | 2500 | 进行地下室结构施工，完成总工程量20%。 | 普陀区教育局 | 社会民生
10 | 舟山海勤智能机械制造有限公司厂房新建项目 | 建设厂房及配套设施，总建筑面积20000平方米。 | 10000 | 2023.5-2024.12 | 0 | 3000 | 完成主体工程的60%。 | 舟山海勤智能机械制造有限公司 | 工业及高新技术
11 | 浙江力创智能科技有限公司智能厂房新建工程 | 建设厂房、办公楼等共计15000平方米。 | 10050 | 2023.5-2024.12 | 0 | 2200 | 完成主体工程的60%。 | 浙江力创智能科技有限公司 | 工业及高新技术
12 | 普陀城西夏新PT-14-03-06地块安置房建设项目 | 建设住宅及相关附属配套设施，总建筑面积为123552.02平方米，安置总户数730户。 | 100000 | 2022.12-2025.6 | 0 | 25000 | 完成场地平整、桩基及地下室，主体工程开始实施；完成总工程量15%。 | 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 | 社会民生
13 | 白沙港村陌领佑舍众创小镇建设工程 | 新建房屋65幢，包括民宿综合体、公共活动用房等，配套建设公共设施和活动区，总建筑面积19526平方米。 | 10200 | 2022.3-2024.12 | 2500 | 2500 | 完成总工程量50%。 | 舟山市普陀区洄云乡创文化艺术有限公司 | 现代服务业
14 | 虾峙镇金钵盂海水淡化建设工程 | 位于虾峙镇金钵盂岛，新建10000吨/日海水淡化厂，其中一期投产5000吨/日。 | 10000 | 2023.10-2025.6 | 0 | 2000 | 完成一期工程的50%。 | 舟山市自来水有限公司 | 渔农水利
15 | 2023年东港一期市政道路提升改造工程 | 改造中昌街680m、金城街860m、海珠路1500m，改造内容为道路提升改造、管网提升改造，雨污分流、道路“白改黑”等。 | 10000 | 2023.6-2024.6 | 0 | 5000 | 完成总工程量50%。 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 交通基础设施
16 | 中国海洋石油东海有限公司舟山员工周转业务大楼建设项目 | 建设150间员工倒班周转公寓及厨房餐厅等功能，用地面积6000平方米，总建筑面积约14274.44平方米。 | 15898 | 2022.10-2024.12 | 4000 | 6000 | 主体结构封顶，完成总工程量60%。 | 中国海洋石油东海有限公司 | 社会民生
岱山县 |  | 29 | 14575996 |  | 4899150 | 2985500
| 结转项目 | 20 | 14048019 |  | 4881450 | 2857500
1 | 黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目 | 新建104万方原油、燃料油和稀释沥青罐，其中6座10万方钢制外浮顶储罐、6座5万方钢制外浮顶储罐、2座4万方钢制外浮顶储罐和2座3万方钢制外浮顶储罐，及油罐区相应的给排水、消防、供电、自控系统等配套设施建设，总用地面积18.06万平方米。 | 125559 | 2021.1-2023.3 | 100450 | 1000 | 完工。 | 广厦（舟山）能源集团有限公司 | 综合能源
2 | 岱山石化循环经济产业园 | 新建标准化厂房15座、配套用房10座（A#逆变器、B#垃圾房、C#开闭所、D#员工活动中心、E#门卫、F#门卫、②#数智大楼、⑤#配套辅楼、⑥#办公楼、⑩#配套楼），总建筑面积313351.44平方米。 | 250000 | 2021.10-2023.2 | 200000 | 2000 | 完工。 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 工业及高新技术
3 | 黄泽山至鱼山原油管道项目 | 新建原油管道全长47.57km，其中海底管道全长47.07km，陆上管道约0.5km。新建2 座站场，管道设计输量为2000×104t/a，设计压力为6.5MPa，管道直径为813mm。 | 158717 | 2021.10-2023.3 | 130000 | 3000 | 完工。 | 浙江浙石油储运有限公司 | 综合能源
4 | 岱山第一人民医院迁建项目 | 新建门急诊病房综合楼、传染病楼、宿舍楼、高压氧舱、变配电及生活垃圾站、医疗垃圾站、救护车洗消等医疗用房及其他配套设施，配机动车停车位398个，总用地面积53062平方米。 | 92319 | 2021.11-2025.1 | 22000 | 10000 | 完成主体结构的80%。 | 县卫生健康局 | 社会民生
5 | 双峰新城校区建设 | 新建九年一贯制学校和一级标准幼儿园各1所，其中九年一贯制学校总建筑面积为42163平方米，幼儿园总建筑面积为4717平方米。 | 31000 | 2022.9-2024.2 | 14000 | 15000 | 完成总工程量90%。 | 岱山县教育局 | 社会民生
6 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 总库容约789万方，包括1.6公里截洪沟工程、4.1公里水库区域联网工程、13.8公里双峰新城水系综合整治工程、8公里骨干河道综合整治工程和岱山本岛、秀山岛、长涂岛以及衢山岛四个区域供水设施改造工程。 | 91333 | 2022.9-2025.12 | 16000 | 20000 | 完成总工程量35%。 | 岱山县农业农村局 | 渔农水利
7 | 岱山高亭至石化小区至双峰新城公路工程 | 路线全长5.137千米，其中穿越磨心山设左右双洞隧道右2173米+左2149米，桥梁2座共87米，涵洞8个，平面交叉4处，隧道管理用房1处。 | 69884 | 2022.2-2024.6 | 25000 | 20000 | 完成隧道工程60%，路基工程80%，桥涵工程80% | 岱山县交通运输局 | 交通基础设施
8 | 岱山产业新城综合配套提升工程（星浦未来社区） | A地块新建住宅及相关配套用房、设备用房等，总建筑面积16万平方米；B地块建设体育活动中心、综合办事大厅、居民养老服务站等，总建筑面积 9.83万平方米；C地块实施大楼外立面改造，并增设地面连廊；D地块对已建多层住宅楼进行立面改造，增设空调机位等；整治河道1394米，新建一座1x16米预应力砼空心板桥242平方米；景观改造34733.64平方米，城市绿化10935.12平方米。 | 210200 | 2022.1-2024.2 | 123400 | 70000 | 完成总工程量90%。 | 岱山县开投集团 | 社会民生
9 | 美丽渔港高亭中心渔港扩建工程（浪激渚段） | 新建及整治维护码头12座共1189米，拆除工程3项，整治维护现有渔业护岸1510米，新建渔业护岸618米，新建渔业码头平台4处3830平方米，港区美化亮化工程1项及水电监控等设施安装。 | 17706 | 2022.8-2024.4 | 4000 | 5000 | 完成护岸桩基工程。 | 岱山县海洋与渔业局 | 渔农水利
10 | 衢山镇渔港经济区道路管网工程（二期） | 新建衢山渔港经济区内12条道路、3座钢筋砼箱涵以及给排水、景观绿化、电气、海水防渗透等配套工程。 | 26630 | 2022.6-2024.3 | 11000 | 4000 | 完成总工程量80%。 | 衢山镇人民政府 | 交通基础设施
11 | 华能岱山1号海上风电场项目 | 建设总装机容量304MW的海上风电场、配套建设220千伏海上升压站及送出工程。 | 371694 | 2023.3-2024.12 | 100000 | 120000 | 完成总工程量40%。 | 华能（浙江岱山）海上风电有限公司 | 综合能源
12 | 浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程 | 新建衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路3公里、衢山环岛西线潮头门至小黄沙公路6.916公里；新建衢山岛海事服务基地（一期）二层仓库4752平方米、冷链仓储区12760平方米及室外消防泵房450平方米，三层办公楼1247.19平方米，基地外围海关围网一圈693.19米及相关配套设施；将现有衢山1000吨级货运码头改扩建成3000吨级货运码头。 | 39932 | 2021.1-2024.12 | 27000 | 5000 | 衢山环岛公路潮头门至小黄沙公路完成路基工程60%，桥涵工程开工；衢山岛海事服务基地（一期）工程完成工程量90%。 | 岱山县交投集团 | 交通基础设施
13 | 岱山经济开发区小微产业园项目 | 建设小微产业园标准厂房，建筑面积约11万平方米。 | 57131 | 2022.3-2023.10 | 26500 | 20000 | 完工。 | 岱山县开投集团 | 工业及高新技术
14 | 岱山县双峰新城体育中心 | 新建各类运动场馆，配套道路、水电、消防、围墙、景观绿化等基础设施建设，总建筑面积5.8万平方米，其中地上部分3.7万平方米，地下部分2.1万平方米。 | 56619 | 2022.12-2024.12 | 2000 | 15000 | 完成主体结构20%。 | 岱山县文广旅体局 | 社会民生
15 | 4000万吨炼化一体化项目二期工程产品结构优化项目 | 建设140万吨及下游装置，包括140万吨乙烯裂解、环氧乙烷/乙二醇、苯酚/丙酮、PO/SM、聚醚多元醇、ABS、SBR醋酸乙烯等。 | 3450000 | 2020.1-2024.6 | 2540100 | 500000 | 完成总工程量90%。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
16 | 浙江石油化工有限公司建设4000万吨/年炼化一体化项目自备燃气热电联产项目 | 新设3台670t/h高温超高压燃气锅炉、2台50MW抽凝机组、1台45MW抽背机组，4台800t/h高温超高压燃气锅炉、2台50MW抽凝机组、1台60MW抽背机组，以及相应的辅助设施，锅炉按6开1备方式运行。新建主厂房2座，约55967平方米；锅炉电控楼4座，约11650平方米；动力中心110KV变电站1座，约5130平方米；风机电控楼7座，约7561平方米。总建筑面积约80308平方米。 | 465445 | 2021.9-2024.2 | 430000 | 10000 | 完成总工程量90%。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
17 | 浙石化高端新材料项目 | 建设高端聚烯烃、尼龙66、可降解塑料等产业链，配套建设二氧化碳回收及利用装置。 | 6410000 | 2022.12-2025.12 | 300000 | 1000000 | 完成总工程量20%。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
18 | 浙石化高性能树脂项目 | 新建1#10 万吨/年 EVA（釜式）装置、1# 3×6万吨/年PMMA装置、2#120万吨/年ABS装置、2#30万吨/年、LDPE/EVA（管式）装置、3# 30万吨/年 LDPE/EVA（管式）装置、2# 20万吨/年DMC装置及配套设备设施。 | 1923538 | 2022.9-2025.12 | 700000 | 1000000 | 完成总工程量50%。 | 浙江石油化工有限公司 | 工业及高新技术
19 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目二期工程1#20万标立/时天然气制氢装置 | 建设20万标立/时制氢装置界区内工程及系统配套工程，生产纯度不小于99.9mol%的工业氢。项目新建变配电所3068 平方米、现场机柜间643平方米。 | 136400 | 2022.1-2024.8 | 50000 | 36500 | 完成总工程量70%。 | 浙江石油化工有限公司 | 综合能源
20 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目配套码头工程（二期）液体化工码头13#~18#泊位项目 | 新建一座液体化工码头，长度为780米，共布置6个2000吨级液体化工泊位（水工结构按5000吨级船舶进行设计），码头设计年吞吐量为365万吨/年。 | 63912 | 2022.1-2023.3 | 60000 | 1000 | 完工。 | 浙江石油化工有限公司 | 交通基础设施
| 新增项目 | 9 | 527977 |  | 17700 | 128000
1 | 岱山垃圾中转站 | 新建垃圾中转站。 | 12770 | 2023.1-2024.6 | 0 | 8000 | 完成总工程量70%。 | 岱山县城投集团 | 社会民生
2 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 提标加固现状海塘10.17公里，加固水闸2座，新建旱闸20座，新增水利管理用房1450平方米。 | 177773 | 2022.11-2027.11 | 17700 | 25000 | 完成总工程量15%。 | 岱山县中心渔港开发有限公司 | 渔农水利
3 | 华润电力岱山双剑涂一期100MW渔光互补项目 | 建设100MW的渔光互补光伏电站。 | 44377 | 2023.1-2024.3 | 0 | 30000 | 完成总工程量50%。 | 华润新能源（岱山）有限公司 | 综合能源
4 | 岱山县高亭镇板井潭BJT-02地块安置小区 | 建设两栋8层住宅、两栋11层住宅，总建筑面积28516.2平方米，总户数216户。 | 14167 | 2023.2-2024.9 | 0 | 3000 | 完成总工程量60%。 | 岱山县高亭镇 | 社会民生
5 | 高亭中心小学及地下室综合改造工程 | 拆除原校区内普通教育楼一幢和专用教育楼一幢、教师寝室、门卫、配电房和停车场，新建教学楼、综合楼、体育馆建筑、地下车库及其他配套设施。 | 18360 | 2023.1-2024.3 | 0 | 12000 | 完成总工程量70%。 | 岱山县教育局 | 社会民生
6 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘）融合项目 | 综合提升滨海大道8.1公里，景观融合总面积23.5万平方米。 | 146530 | 2023.6-2027.11 | 0 | 15000 | 完成总工程量10%。 | 岱山县中心渔港开发有限公司 | 社会民生
7 | 润和3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目 | 新建3.0万吨/年废催化剂回收再生装置以及相应的辅助装置，包括废催化剂回收再生厂房、新鲜剂生产厂房、原材料仓库、成品仓库等生产用房，研发质检中心、办公楼等配套用房，以及厂区道路、绿化、给排水、污水处理区等附属配套工程。 | 59000 | 2023.3-2025.3 | 0 | 10000 | 完成总工程量20%。 | 润和催化材料（浙江）有限公司 | 工业及高新技术
8 | 远景舟山市岱山县储能电站示范项目 | 新建100MW/200MWh磷酸铁锂储能电站。 | 45000 | 2023.12-2024.12 | 0 | 20000 | 主体工程完工。 | 远景能源（岱山）有限公司 | 工业及高新技术
9 | 浙江舟山市智德工业气体有限公司-工业气体及配套产业项目 | 建设２套全自动钢瓶充装系统，100m³液氧、200m³液氩、50m³液氮、100m³二氧化碳原料储罐各一座，甲类仓库、戊类仓库各一间，研发大楼一栋。 | 10000 | 2023.4-2024.12 | 0 | 5000 | 完成总工程量50%。 | 浙江舟山市智德工业气体有限公司 | 工业及高新技术
嵊泗县 |  | 13 | 7299825 |  | 227200 | 591500
| 结转项目 | 6 | 1901424 |  | 153200 | 232500
1 | 上海LNG站线扩建项目 | 新建1座15万吨级LNG专用码头、10座22万方以上储罐（含相关配套设施）和洋山岛-上海约70公里输气管道。 | 1692553 | 2022.11-2029.12 | 4500 | 200000 | 储罐主体工程完成承台施工，启动输气管道工程和码头工程施工，完成总工程量20%。 | 申能洋山液化天然气有限公司 | 综合能源
2 | 大洋山生态高效养殖暨屋顶分布式光伏示范基地项目 | 新建循环水养殖车间97栋、海水养殖储备水池38亩、海水净化池3只、污水处理站1座，配套建设屋顶光伏、电力管线及附属设施。 | 58746 | 2019.5-2023.9 | 49200 | 5000 | 完工。 | 国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司 | 渔农水利
3 | 嵊泗旅游交通集散中心工程 | 扩建旅游交通集散中心，建筑面积28928.22平方米。 | 24093 | 2021.3-2023.12 | 22500 | 1500 | 完工。 | 嵊泗县交通运输局 | 交通基础设施
4 | 嵊泗县大陆（小洋山）引水工程 | 铺设DN700管道约36公里，其中海底管道30公里、路上管道约6公里；配套建设泵站一座。 | 47885 | 2021.9-2024.7 | 15000 | 15000 | 完成泗礁岛陆海定向钻施工和海底管道施工，完成总工程量80%。 | 嵊泗县自来水有限公司 | 渔农水利
5 | 马迹山港混矿项目 | 新建2条混配矿作业线，包括转运平台、转运站、廊道及配料室、强力混合室等，新增年混配矿量2000万吨。 | 44800 | 2022.6-2023.8 | 32000 | 8000 | 完工。 | 宝武精成（舟山）矿业科技有限公司 | 现代服务业
6 | 西城区石子岙安置房新建工程 | 新建19层安置住房4幢，建筑面积为49267.38平方米，其中地上37105.38平方米，地下12162平方米。 | 33347 | 2022.3-2023.6 | 30000 | 3000 | 完工。 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 社会民生
| 新增项目 | 7 | 5398401 |  | 74000 | 359000
1 | 小洋山北作业区集装箱码头及配套工程 | 新建7个7万吨级和15个2万吨级集装箱泊位及工作船码头、防波堤、航道、锚地等配套设施。 | 5130000 | 2022.11-2030.12 | 30000 | 294000 | 陆域吹填完成1300万方，防波堤完成900米，完成总工程量10%。 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通基础设施
2 | 舟山全民健身中心嵊泗分中心（嵊泗体育馆）项目 | 总用地面积约11552㎡，总建筑面积26037.37㎡，建筑层数4层。 | 32000 | 2023.5-2025.5 | 0 | 7000 | 主体结构开始施工，完成总工程量30%。 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 社会民生
3 | 大洋山海工基地项目 | 建设2000吨级材料码头1座、2000吨级泊位出运码头1座、构件制作与堆存场地、搅料站、砂石料堆存仓库、水泥粉料中转仓库、综合楼等。 | 32000 | 2022.7-2024.12 | 6000 | 15000 | 主体施工。 | 中交三航（舟山）科技有限公司 | 工业及高新技术
4 | 洋山国际中转物流园区项目 | 建设冷链仓库、普通仓库、堆场及配套服务用房等，其中：西侧地块用地430亩，建筑面积约573272.4㎡；东侧地块用地314.27亩，建筑面积约302610㎡。 | 160000 | 2022.6-2025.12 | 30000 | 30000 | 完成一期2栋冷链库、2栋普通库主体结构施工，完成总工程量25%。 | 裕程物流 | 工业及高新技术
5 | 嵊泗县菜园海塘整治提升工程 | 改造菜园海塘，长度为2.25公里，防潮标准达50年一遇。 | 19201 | 2022.7-2024.3 | 8000 | 7000 | 主体工程开始施工，完成总工程量90%。 | 县城投公司 | 社会民生
6 | 西城区幼儿园新建工程 | 新建一所18班规模的一级幼儿园，总用地面积约14亩，总建筑面积约1.5万平方米。 | 15200 | 2023.3-2025.5 | 0 | 4000 | 主体结构开始施工，完成总工程量30%。 | 县教育局 | 社会民生
7 | 嵊泗沈家湾交通旅游集散中心工程 | 改造原沈家湾客运站，新建客运站建筑面积7119平方米及停车场地等配套设施。 | 10000 | 2023.8-2025.12 | 0 | 2000 | 完成总工程量20%。 | 县交通运输局 | 社会民生
高新区管委会 |  | 18 | 2448738 |  | 189896 | 365200
| 结转项目 | 10 | 1922201 |  | 189896 | 291000
1 | 宏发舟山产业园项目 | 建设传感器、出口继电器零部件等制造基地，项目总占地约407亩。 | 124725 | 2018.12-2023.9 | 78000 | 17000 | 完工。 | 浙江宏发电子科技有限公司 | 工业及高新技术
2 | 浙江黎明智造股份有限公司年产2730万件精密冲裁件及发动机缸内制动装置研发生产建设项目 | 建设一期厂房及附属配套设施。 | 34565 | 2022.1-2023.12 | 17111 | 10000 | 完工。 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 工业及高新技术
3 | 浙江欣腾智能科技有限公司投资建设的智能数控设备及自动化系统研发制造项目 | 建设智能塑料中空成型机和塑料挤出自动化成套设备生产线。 | 20000 | 2022.1-2023.9 | 5617 | 6000 | 完工。 | 浙江欣腾智能科技有限公司 | 工业及高新技术
4 | 浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站三期LNG储罐及配套设施项目 | 建设4座22万立方米LNG储罐及配套罐内设施、LNG外输工艺系统。 | 380886 | 2022.9-2025.12 | 5000 | 55000 | 储罐桩基完成，进行储罐结构施工。 | 新奥舟山液化天然气有限公司 | 综合能源
5 | 华润电力12GW超高效异质结太阳能电池及组件项目 | 新建标准厂房、办公用房、生产仓库、生产辅助用房、及配套道路、绿化、围墙等，建筑总面积约92848平方米。 | 1100000 | 2021.9-2025.12 | 34000 | 150000 | 一期工程约28亿，计划完成一期工程量70%。 | 浙江润海新能源有限公司 | 工业及高新技术
6 | 浙江迈睿沙科技有限公司高性能合金、靶材新材料及正渗透膜制造项目 | 建设四幢生产厂房和一幢仓库及公辅工程，总建筑面积约48997.93平方。配置全自动高纯镍提纯生产线150条及相关配套环保设备。 | 18300 | 2022.3-2024.3 | 1000 | 6000 | 试生产。完成总工程量40%。 | 浙江迈睿莎科技有限公司 | 工业及高新技术
7 | 舟山海洋产业集聚区危化品码头工程 | 建设2个2000吨级危化品泊位和1座引桥。 | 24925 | 2021.3-2024.3 | 12000 | 9000 | 主体工程完工，完成总工程量85%。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 交通基础设施
8 | 舟山高新技术产业园区新港邻里中心项目（二期） | 建设4幢多层宿舍楼、3幢高层宿舍楼、1幢多层社区服务用房等辅房及配套道路，总用地面积约33905.68平方米。 | 34314 | 2022.3-2024.3 | 10000 | 13000 | 主体工程完工。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 社会民生
9 | 舟山绿色石化基地拓展区（舟山高新技术产业园区区块）公共配套项目 | 建设园区卡口及围网、园区公共管廊、化工污水处理厂、应急指挥中心、危化品车辆停车场及公共灌区等。 | 104577 | 2022.9-2024.9 | 5000 | 20000 | 完成I标段工程量的80%。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 交通基础设施
10 | 中铁宝桥（舟山）有限公司年产12万吨钢梁钢结构技术改造建设项目 | 新建2000吨级突堤港池式重件出运码头1座（含滚装平台）及相应配套设施。 | 79909 | 2022.4-2023.12 | 22168 | 5000 | 完工。 | 中铁宝桥（舟山）有限公司 | 工业及高新技术
| 新增项目 | 8 | 526537 |  | 0 | 74200
1 | 舟山市启明电力设备制造有限公司年产3000吨电力电缆保护管及绿色储能设备生产基地项目 | 新建年产3000吨电力电缆保护管生产线。 | 23500 | 2023.5-2024.12 | 0 | 4200 | 完成土建工程的30%。 | 舟山市启明电力设备制造有限公司 | 工业及高新技术
2 | 综保区标准厂房一期二阶段 | 建设单层厂房6座及周边配套道路绿化等，用地面积约150亩，总建筑面积约100000平方米。 | 26005 | 2023.3-2024.12 | 0 | 7000 | 完成总工程量60%。 | 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | 交通基础设施
3 | 国投吉能燃机联合循环机组项目 | 建设2套9H燃气机组，总装机149万千瓦。 | 355632 | 2022.12-2025.12 |  | 30000 | 完成土建工程的50%。 | 国投吉能(舟山)燃气发电有限公司 | 综合能源
4 | 新港邻里中心三期 | 用地面积约34961平方米，建筑面积约44650平方米，其中地下室约9200平方米。 | 35000 | 2023.5-2025.5 | 0 | 10000 | 桩基工程完成80%。 | 舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 社会民生
5 | 浙江埃维恩智能制造有限公司无人机智能装备研发生产基地项目 | 建设无人机组装、航空零部件及智能装备生产线。 | 10000 | 2023.3-2024.12 | 0 | 3000 | 完成土建工程的40%。 | 浙江埃维恩智能制造有限公司 | 工业及高新技术
6 | 国恩光学材料及绿色阻燃材料项目 | 建设年产5000万片光学材料及5万吨绿色阻燃聚材料、聚本乙烯材料生产线和仓储，用地面积约150亩。 | 55000 | 2023.6-2025.6 | 0 | 15000 | 完成总工程量30%。 | 青岛国恩股份有限公司 | 工业及高新技术
7 | 集装箱智能绑扎（系统）设备研发制造项目 | 建设集装箱智能绑扎（系统）设备生产线、研发中心等。 | 14000 | 2023.6-2024.12 | 0 | 3000 | 完成总工程量30%。 | 浙江语鸿科技有限公司 | 工业及高新技术
8 | 富通住电3万吨级码头工程 | 新建1座码头平台、4座系缆墩、4座钢过桥、1座栈桥及1座码头管理房，泊位总长度为232m。 | 7400 | 2023.5-2024.11 | 0 | 2000 | 完成总工程量30%。 | 富通住电海缆有限公司 | 交通基础设施
新城管委会 |  | 22 | 1512458 |  | 385778 | 283400
| 结转项目 | 12 | 906464 |  | 377488 | 176800
1 | 蒲东拆迁安置小区项目 | 新建14栋11层高层住宅和部分相关配套用房，总户数725套，机动车停车位754辆，总建筑面积117768.45平方米。 | 68693 | 2020.9-2023.9 | 45637 | 18000 | 完工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
2 | 山门拆迁安置小区项目（二期） | 新建14幢高层住宅、 1 栋多层建筑和配套用房，总户数804套，机动车停车位876，总建筑面积131540.56平方米。 | 80833 | 2020.8-2024.3 | 46907 | 9800 | 主体结构完工，完成总工程量65%。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
3 | 城北安置房 | 新建21幢11层高层住宅、8幢17层高层住宅、1幢4层和1幢6层非住宅用房，总套数1643套，机动车停车位1795只，总建筑面积285886.51平方米。 | 161181 | 2021.7-2024.10 | 78298 | 29000 | 主体结构施工，完成总工程量66%。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
4 | 荷花安置小区 | 新建住宅1180套，总建筑面积199184.88平方米。 | 123642 | 2020.9-2023.9 | 84695 | 24000 | 完工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
5 | 茶山浦水街环境整治 | 总建筑面积约73631.59平方米，其中地上建筑面积53618.5平方米，地下建筑面积20013.09平方米。 | 82790 | 2021.8-2023.9 | 50872 | 25000 | 完工。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
6 | 东荡田安置房 | 新建住宅579套，总建筑面积103452.6平方米。 | 108126 | 2021.12-2024.12 | 31690 | 27000 | 土建工程完工，完成总工程量50%。 | 舟山海城置业有限公司 | 社会民生
7 | 新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-A地块 | 建设服务设施配套用房、酒店装修、公共景观绿化、硬质铺装、相应的给排水、照明、等附属工程以及招商项目经营费用等。 | 28000 | 2022.6-2024.6 | 5079 | 9000 | 桩基工程完成，主体结构开始施工，完成总工程量50%。 | 舟山海城建设投资集团有限公司 | 现代服务业
8 | 新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-B地块 | 建设服务设施配套用房、酒店装修、公共景观绿化、硬质铺装、相应的给排水、照明、等附属工程以及招商项目经营费用等。 | 37000 | 2022.6-2024.6 | 7215 | 11000 | 桩基工程完成，主体结构开始施工，完成总工程量50%. | 舟山海城建设投资集团有限公司 | 现代服务业
9 | 长峙岛CZ-b-6地块医院项目（长峙岛医院） | 总建筑面积约69500平方米，采购医疗设施、健康管理等相关配套服务设施。 | 90226 | 2022.6-2025.5 | 11624 | 8000 | 主体结构开始施工，完成总工程量20%。 | 城建中稷（浙江）实业发展有限公司 | 社会民生
10 | 长峙岛CZ-b-8a地块项目（长峙岛东部商业中心） | 新建13栋建筑，总建筑面积29591.71平方米。 | 37612 | 2022.6-2025.7 | 2321 | 10000 | 主体结构开始施工，完成总工程量33%。 | 舟山市明程房地产开发有限公司 | 现代服务业
11 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片长峙海塘） | 建设海塘工程、水闸工程、桩基工程、增压层工程、照明工程及相关配套工程，其中：一期为长山咀海塘段，长约2200米；二期为谢家山海塘段，长约1270米。 | 13945 | 2022.8-2024.12 | 2150 | 1500 | 桩基工程施工，海塘工程施工。完成总工程量25%。 | 临城街道办事处 | 渔农水利
12 | 舟山市千岛中央商务区ZS-LC-20-05建设组团11-1地块（浙江自贸区国际航运中心） | 用地面积约6373平方米，总建筑面积76180平方米。 | 74416 | 2022.9-2026.12 | 11000 | 4500 | 桩基工程完工，地下室主体结构开始施工，完成总工程量20%。 | 浙江省交投控股集团舟山分公司 | 现代服务业
| 新增项目 | 10 | 605994 |  | 8290 | 106600
1 | 舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目 | 新建2幢科研办公楼、裙房及地下室，总建筑面积约86307平方米。 | 70000 | 2022.12-2026.8 | 0 | 17500 | 地下室基础完成，主体结构开始施工，完成总工程量25%。 | 舟山城投城市运营有限公司 | 现代服务业
2 | 老碶安置房（舟山市新城LC-11-02-26地块项目） | 新建6幢住宅楼，总建筑面积79513.66平方米，其中地上总面积57079.99平方米。 | 49178 | 2022.12-2025.1 | 0 | 5000 | 主体结构施工，完成主体工程20%。 | 舟山海锐建设有限公司 | 社会民生
3 | 浙江海事局船员评估中心建设项目 | 新建专业评估室、学员训练室、航海图书资料室、教练员站、综合讲评室、机房等功能区，地下停车库及其他相关配套用房，总建筑面积约35545平方米。 | 21500 | 2023.3-2026.12 | 0 | 5000 | 桩基及地下室开始施工，完成总工程量25%。 | 舟山市小干岛开发建设指挥部 | 现代服务业
4 | 舟山千岛中央商务区生态环境提升改造工程(一期)-环岛南路南岸沿海工程 | 建设景观园建工程、景观绿化工程、景观给排水工程、景观照明工程、建筑工程等，用地面积130352.33平方米，全长约4174米。 | 27448 | 2022.2-2024.6 | 8290 | 5840 | 环岛南路南岸沿海完成总形象进度的85% | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 生态环保
5 | 舟山千岛中央商务区生态环境提升改造工程(一期)-中央绿谷生活谷 | 建设园建、绿化、水系、桥梁、综合管线、雨水进化系统、亮化、停车场、运动场、配套建筑及附属配套工程等，用地面积100729.95平方米。 | 44827 | 2022.9-2024.6 | 0 | 8760 | 中央绿谷生活谷完成总形象进度的60% | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 生态环保
6 | 长峙岛CZ-b-12b地块项目（安置房项目） | 用地面积28784.20平方米，总建筑面积79008.40平方米。 | 63041 | 2022.10-2026.10 | 0 | 20000 | 完成总工程量30%。 | 城建中稷（浙江）实业发展有限公司 | 社会民生
7 | 滨海大道新城湾西段（惠飞路）建设项目 | 建设长3750米、宽23米的双向四车道道路，其中道路用地面积约85800平方米，景观绿化面积约15620平方米。 | 40000 | 2023.6-2025.12 | 0 | 1500 | 开工。 | 舟山市新城建设管理服务中心 | 交通基础设施
8 | 国际会展中心及配套服务大楼（双子塔）项目 | 用地面积约7万平方米,项目建筑面积约14万平方米，包括国际会展中心及双子塔项目：其中会展中心部分建筑面积共计6万平方米，综合配套部分主要为双子塔，建筑面积共计8万平方米。 | 180000 | 2023.6-2027.12 | 0 | 35000 | 完成前期报批工作，地下空间开工 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 现代服务业
9 | 小干岛国际海事服务产业园项目(二期) | 主要包括二期范围内的码头修复，新建联检中心、保健中心、船员换班中心、消防水池及水泵房等，进行仓库、园区道路及综合管线改造，园区绿化，园区围墙及门岗等相关附属配套工程。 | 10000 | 2023.4-2024.12 | 0 | 3000 | 完成2000吨级码头改造，完成仓库修缮和园区整理，完成一体化监管中心建设，完成总形象进度的30%。 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 现代服务业
10 | ﻿海上大剧院项目 | 本项目以大剧院为核心的海上文化艺术中心，总建筑面积约50000平方米，其中主体功能部分建筑面积约30000平方米，配套建筑面积约20000平方米。 | 100000 | 2023.12-2027.12 | 0 | 5000 | 完成前期报批工作，争取年底开工 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 现代服务业
普朱管委会 |  | 8 | 413483 |  | 175024 | 90640
| 结转项目 | 2 | 318859 |  | 154000 | 54000
1 | 保利朱家尖四柱山文旅综合体一期项目-康体文化中心 | 建设康体文化中心、配套酒店、停车库、设备用房等，一期总建筑面积28.3万平方米。 | 309100 | 2020.5-2024.12 | 150000 | 50000 | 酒店和室内水乐园完成90%，完成总工程量的60%。 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 现代服务业
2 | 朱家尖庙筲线道路提升改造工程 | 道路全长1472米 ，道路宽度26米，红线面积41138平方米。 | 9759 | 2022.6-2024.2 | 4000 | 4000 | 完成路面、人行道及综合管线建设，绿化景观及路口接驳处完成90%，完成总工程量90%。 | 朱家尖街道 | 交通基础设施
| 新增项目 | 6 | 94624 |  | 21024 | 36640
1 | 舟山长乔海洋世界科技馆配套一号停车场及基础设施建设工程 | 建设长乔科技馆周边配套道路及一号配套停车场，敷设海水取水、排水管线及其他配套综合管线，总用地面积为90891平方米。 | 14424 | 2022.10-2023.10 | 2424 | 12000 | 完工。 | 舟山旅游集团投资开发有限公司 | 交通基础设施
2 | 普陀山保障性住房建设工程 | 建设 6 幢保障性租赁住房，总用地22.6亩，总建筑面积 24153.6平方米。 | 15900 | 2023.9-2025.8 | 0 | 2140 | 施工进场，完成桩基工程的60%。 | 普陀山旅游集团有限公司 | 社会民生
3 | 白山拆迁安置房建设工程（二期） | 新建安置房120户，其中大户66户、中户52户、小户2户，用地面积20.4亩，总建筑面积32640平方米。 | 23000 | 2023.3-2025.12 | 0 | 10000 | 完成桩基，完成主体结构的30%。 | 朱家尖街道莲兴股份经济合作社 | 社会民生
4 | 朱家尖连心海塘加固工程 | 提标加固1535米原连心海塘，新建三座新水闸。 | 10000 | 2022.11-2024.1 | 1800 | 5900 | 完成海塘提标加固和三座水闸建设，完成总工程量75%。 | 朱家尖街道 | 渔农水利
5 | 白山拆迁安置房建设工程（一期） | 新建白山安置小区内的 56 幢安置房，安置户数116户，用地面积 14528.34 平方米,总建筑面积约 32460 平方米。 | 21800 | 2022.8-2023.10 | 16800 | 5000 | 完工。 | 朱家尖街道莲兴股份经济合作社 | 社会民生
6 | 禅意小镇白山安置小区附属工程(一期） | 建设道路、广场、绿化等安置小区配套附属工程。 | 9500 | 2023.9-2024.12 | 0 | 1600 | 完成场地平整，路面水稳层浇筑，完成总工程量20%。 | 普陀山土地与房屋征收中心 | 社会民生
金塘管委会 |  | 12 | 9465400 |  | 504000 | 1158500
| 结转项目 | 7 | 9366400 |  | 504000 | 1122000
1 | 大浦口集装箱码头二阶段工程 | 建造2个10万吨级和1个7万吨级集装箱泊位。 | 340000 | 2016.5-2023.8 | 310000 | 30000 | 完工。 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 交通基础设施
2 | 金塘原油储运基地项目 | 新建3座30万吨级以上原油码头、12组40万立方共480万立方罐区、3条直径813毫米输油管道；升级改造2公里海塘。 | 900000 | 2022.2-2025.12 | 65000 | 50000 | 罐区一期工程完成工程量的20%；西堠门水道定向钻3#线完成80%，地面管线完成60%。 | 浙石化金塘物流有限公司 | 综合能源
3 | 金塘水网净化提升项目（一期） | 新建一条总长约40千米的管网和5座污水提升泵站，对原有管道进行修复、改造。 | 14000 | 2021.7-2024.12 | 5000 | 4000 | 完成总工程量65%。 | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 | 渔农水利
4 | 金塘新材料项目 | 新建100万吨气分、150万吨ABS、60万吨聚氨酯、60万吨顺酐、60万吨芳烃抽提、50万吨BDO、50万吨异丁烷、20万吨PBS、20万吨醋酸乙烯、40万吨PBT等装置及配套设施工程。 | 7950000 | 2022.3-2025.12 | 100000 | 1000000 | 完成东西片区地基处理，主体项目土建开始施工；完成钢栈桥和2000吨级滚装码头建设；动力中心项目开工建设。 | 荣盛新材料（舟山）有限公司 | 工业及高新技术
5 | 金塘金鹏跨海大桥工程 | 建设一条全长1.86千米的公路大桥，设计速度60千米/小时，路基标准宽度22米。 | 94000 | 2022.9-2025.12 | 4000 | 20000 | 完成总工程量20%。 | 舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司 | 交通基础设施
6 | 宁波-舟山港金塘港区宏运物流有限公司通用码头改扩建码头工程 | 改（扩）建3万吨级通用码头一座。 | 12000 | 2022.5-2023.6 | 10000 | 2000 | 完工。 | 舟山市宏运物流有限公司 | 交通基础设施
7 | 舟山市金塘乐居花园安置房工程 | 总建筑面积90521.62平方米，其中地上总建筑面积 64971.62平方米，地下建筑面积25550平方米；总共由9栋建筑组成 | 56400 | 2022.4-2025.3 | 10000 | 16000 | 主体结构结顶，完成总工程量50%。 | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 | 社会民生
| 新增项目 | 5 | 99000 |  | 0 | 36500
1 | 浙江昱进精密机械有限公司智能注塑机制造项目 | 新建年生产专用设备500台的生产线，用地面积约50亩。 | 16000 | 2023.6-2024.12 | 0 | 5000 | 完成总工程量40%。 | 浙江昱进精密机械有限公司 | 工业及高新技术
2 | 宇能机电化工泵及其集成制造项目 | 新建年生产专用设备约100台套的生产线，用地面积约35亩。 | 15000 | 2023.6-2024.12 | 0 | 4000 | 完成总工程量40%。 | 舟山市宇能机电科技有限公司 | 工业及高新技术
3 | 舟山润鼎新材料有限公司人工合成碳合物制造项目 | 新建年生产专用设备约50套（台）的生产线，用地面积约60亩。 | 18000 | 2023.6-2024.12 | 0 | 5000 | 完成总工程量40%。 | 舟山润鼎新材料有限公司 | 工业及高新技术
4 | 珩星科技有限公司厂房建设项目 | 新建塑机螺杆等通用机械配件制造基地，用地面积约35亩。 | 10000 | 2023.6-2024.12 | 0 | 2500 | 完成总工程量25%。 | 宁波珩星科技有限公司 | 工业及高新技术
5 | 金塘穆岙区域路网提升改造工程（一标段） | 项目包括路网提升工程、绿化提升工程和污水泵站工程三部分，总用地面积110693平方米。 | 40000 | 2023.3-2024.12 | 0 | 20000 | 完成总工程量50%。 | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 | 交通基础设施
六横管委会 |  | 13 | 3215245 |  | 324154 | 340400
| 结转项目 | 9 | 3117934 |  | 320154 | 320100
1 | 中石化浙江舟山六横LNG项目 | 建设5座22万立方米储罐、1座3~26.6万平方米LNG码头、1座LNG装船码头（2个4万平方米泊位），设计规模700万吨/年。 | 1025086 | 2022.6-2025.12 | 87765 | 60000 | 地基处理工程完工，主体开工。 | 中石化舟山液化天然气有限公司 | 综合能源
2 | 浙能舟山六横液化天然气接收站项目 | 建设一座15GT专用码头、一座综合码头、4座22万方储罐及相应的工艺配套设施，设计规模为年接收能力600万吨。 | 945536 | 2022.6-2025.12 | 64887 | 40000 | 主体开工。 | 浙江浙能六横液化天然气有限公司 | 综合能源
3 | 盛达原油兼燃料油储运物流基地项目（盛达保税燃料油中转加注基地项目） | 新建8#、9#、10#三个罐组共25座储罐、长输管道输送首站以及码头油气回收装置。 | 200016 | 2022.8-2024.4 | 90000 | 20000 | 罐区主体建设完工，完成总工程量50%。 | 自在盛达集团有限公司 | 现代服务业
4 | 浙能六横电厂二期工程 | 建设2台100万千瓦级利用先进环保节能技术、高参数大容量机组。 | 732848 | 2022.6-2024.12 | 51637 | 150000 | 锅炉大板梁开始吊装，完成总工程量20%。 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 综合能源
5 | 舟山海奥可再生资源利用项目 | 新建8万t/a橡胶颗粒综合利用生产车间、公辅设施（变电所、消防泵站）、办公楼等，其中一期2万t/a，二期6万t/a。 | 28642 | 2022.6-2024.12 | 3000 | 5000 | 土建工程完工，完成总工程量30%。 | 浙江瑞舟科技有限公司 | 工业及高新技术
6 | 六横镇龙山片防洪扩排工程 | 新开挖龙腾河长467m；建设龙腾闸站水闸规模为4孔×2.0米、泵站排涝流量12立方米/秒；改建龙泉老闸3 孔×2.0米。 | 14965 | 2020.1-2023.12 | 10065 | 4900 | 完工。 | 港城开发建设有限公司 | 渔农水利
7 | 普陀区舟山群岛水系六横岛中小流域（双塘片）综合治理工程 | 整治千丈塘河、双塘河、青萝河等河道28.12km及周边水生态环境。 | 21528 | 2022.8-2024.12 | 1500 | 6000 | 完成总工程量40%。 | 六横镇资产经营有限公司 | 渔农水利
8 | 中远四号船坞 | 建设30万吨级船坞一座，船坞主尺度为长430米，宽120米，深15.2米；主要设备2台50吨门座式起重机。 | 77900 | 2022.6-2026.5 | 1300 | 4200 | 完成开山工程 | 舟山中远海运重工有限公司 | 工业及高新技术
9 | 六横小郭巨垦造耕地项目 | 新增耕地面积2155.62亩，其中旱地1659.14亩（九等），水田496.48亩（八等），项目主要内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农业防护与生态环境保持、其他工程等。 | 71413 | 2022.4-2024.12 | 10000 | 30000 | 完成总工程量75%。 | 舟山市六横港城建设开发有限公司 | 渔农水利
| 新增项目 | 4 | 97311 |  | 4000 | 20300
1 | 自在盛达集团有限公司3号码头项目 | 新建1座5万吨级油品3#码头，泊位总长度为 390m；配套建设含2座码头工作平台、5座系缆墩、1座引桥、1座管廊桥、1座码头综合楼平台和1座码头综合楼；港池疏浚约8万立方米。 | 28339 | 2023.3-2025.12 | 0 | 10000 | 基本完成码头工作平台建设 | 自在盛达集团有限公司 | 交通基础设施
2 | 35KV输变电和研发大楼新建工程 | 新建一座35KV输变电站、两幢13层研发大楼及相应配套设施。 | 13800 | 2023.1-2025.12 | 0 | 2800 | 输变电工程完工，研发大楼开工建设，完成总工程量20%。 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 工业及高新技术
3 | 舟山中远海运重工八号九号码头 | 八号码头码头平面尺度为 长476m ×宽40m ，30万吨级舾装码头 九号码头平面尺寸长350m*宽40m，15万吨级舾装码头 | 45142 | 2023.12-2025.6 | 0 | 3000 | 完成8号、9号码头前期工作，力争开工建设 | 舟山中远海运重工有限公司 | 工业及高新技术
4 | 舟山市润鼎环保科技有限公司固废资源化处置（包含厂房建设工程）项目 | 建设5万吨一般工业固废处置生产线及建筑、装修垃圾10万吨处置生产线各一条，年处理量不低于15万吨。 | 10030 | 2022.6-2023.8 | 4000 | 4500 | 完工。 | 舟山市润鼎环保科技有限公司 | 工业及高新技术