## 结算中心工作推进任务
附件3
区域能源贸易结算中心建设2020年任务清单
序号 | 任务事项 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一、工作指标体系
1 | 开展“四梁八柱”重点企业摸底，明确贸易结算统计口径。 | 工作专班办公室 | 市税务局 | 8月
2 | 根据企业对接情况，提出预期新增贸易结算规模（项目整体落地后规模或近两年增长规模）。 | 各成员单位 |  | 8月
3 | 确定2020年能源贸易结算目标。争取油气贸易结算额突破3500亿元。 | 工作专班办公室 |  | 9月
4 | 根据2020年工作进度，确定2021年能源贸易结算目标任务。 | 工作专班办公室 |  | 12月
二、工作运行体系
5 | 组建能源贸易结算中心工作专班，建立专班日常运行机制。 | 市商务局 |  | 7月
6 | 走访“四梁八柱”主要企业，梳理企业贸易结算落地诉求，形成工作建议。 | 市商务局 |  | 8月
7 | 委托国际知名研究机构，开展油气特色自贸港课题研究，确定课题完成时间表。 | 自贸区政策法规局、 市发改委 | 市商务局 | 12月
8 | 举办区域能源贸易结算中心建设论坛。 | 市商务局 | 自贸区综合服务中心 | 10月底 11月初
9 | 全面梳理招商引资政策以及落实情况，明确政策兑现工作意见，确保政策及时足额兑现。 | 市投促中心 |  | 8月
10 | 形成区域能源贸易结算中心空间集聚，在指定CBD楼宇出台入驻企业优惠政策。 | 新城管委会、普陀区政府 |  | 9月
三、工作推进体系
11 | 推动中石化燃料油公司海外贸易结算业务回流。 | 普陀区政府 | 市金融办、舟山人行 | 12月
12 | 对接中石化集团，研究舟山口岸原油进口贸易落地可行性。 | 定海区政府 | 市港航和口岸局、 舟山海关 | 12月
13 | 谋划中石化、浙能LNG六横接收站项目天然气进口及国内销售业务落地，达成双方合作意向或签订书面协议。 | 六横管委会 | 市发改委 | 12月
14 | 根据浙石化项目推进情况，申请增量原油进口配额。 | 市商务局 | 石化基地管委会 | 12月
15 | 争取浙石化成品油出口资质与配额获批。 | 市商务局 | 石化基地管委会 | 9月
16 | 研究浙石化工业产值向贸易结算转化路径，提出解决方案。 | 石化基地管委会 | 市财政局、市税务局 | 12月
17 | 扩大油气贸易规模，集聚油气贸易企业。 | 集聚区管委会 | 市商务局 | 12月
18 | 利用浙能六横煤电项目，争取浙能集团煤炭贸易板块落地。 | 六横管委会 | 市财政局、市税务局 | 12月
19 | 推动新奥LNG贸易板块落地，争取年贸易结算额突破50亿元。 | 集聚区管委会 |  | 12月
20 | 研究中海油舟山公司工业产值向贸易结算转化路径，提出解决方案。 | 定海区政府 | 市财政局、市税务局 | 12月
21 | 研究中船燃舟山口岸保税燃料油结算业务落地路径。 | 集聚区管委会 | 市商务局 | 12月
22 | 依托兴中岙山油库及黄小双项目，研究中化原油进口、成品油出口贸易结算落地路径。 | 新城管委会、岱山县政府 | 市发改委 | 12月
23 | 通过加油站新建项目，研究招引中化道达尔（TSO）区域成品油零售业务落地路径。 | 市商务局 |  | 12月
四、督办考核体系
24 | 建立月报晾晒通报制度，公布各责任单位工作推进情况。 | 工作专班办公室 |  | 每月
25 | 建立年度考评制度，考评结果报市政府。 | 工作专班办公室 |  | 年底

## 结算中心总任务
区域能源贸易结算中心建设五年行动计划
序号 | 目标企业 |  | 当前状况/主要问题 | 预期年结算目标 | 具体任务 | 责任单位 | 2020年完成效果 | 2021年完成效果 | 2022-2025年完成效果
1 | 中石化系 | 中石化保税燃料油 | 结算中心已落地，目前年结算额300亿元 | 1300亿元 | 推动保税燃料油供应业务增长，海外贸易结算业务回流，结算额增长到400亿元 | 普陀区政府、综保区管委会 | 推动中石化燃料油公司海外供油业务结算从新加坡回流到舟山 | 年结算量突破350亿元 | 2025年前实现舟山口岸原油进口业务全部落地，开展LNG贸易，年结算金额达到1300亿元
|  | 中石化原油进口 | 经舟山口岸年进口原油2800万吨，货值800亿元，目前贸易结算落在北京 |  | 舟山口岸原油进口业务落地 | 定海区政府 | 与中石化对接，研究原油进口贸易落地路径 | 推动舟山口岸原油进口部分业务落地
|  | 中石化LNG进口 | 六横LNG项目规划年接转700万吨，货值210亿元 |  | LNG项目与贸易结算落地同步推进 | 六横管委会 | 将贸易结算落地写入合作意向书或双方达成书面意向 | 启动贸易公司组建相关工作
2 | 浙石化系 | 原油进口 | 结算已落地，目前年结算量600亿元，二期开工后可达1200亿元 | 3000亿元 | 二期原油进口配额申请 | 市商务局 | 根据项目推进情况，向商务部争取原油进口配额增量需求 | 原油进口贸易结算额达到1200亿元 | 2025年前实现年贸易结算额3000亿元
|  | 成品油出口 | 成品油出口有待政策突破，按年400万吨计算，约120亿元货值 |  | 成品油出口政策突破 | 市商务局 | 争取成品油出口资质与配额获批 | 出口贸易结算额达120亿元
|  | 成品油、燃料油及化工品内销 | 目前只纳入工业产值，不纳入贸易结算。一期项目年工业产值约600亿元，二期炼油及乙烯项目投产后，产值将超过1500亿元 |  | 工业产值向贸易结算转化 | 绿色石化基地管委会 | 完成转化模式设计，确定转化路径 | 确定转化承接主体，推动部分工业产值向贸易结算转化
3 | 浙油中心系 | 浙油中心平台以及其他县区、功能区的成品油、化工品以及LNG国内贸易企业 | 浙油中心年贸易结算量1500亿元，全市贸易结算量3200亿元 | 4500亿元 | 推动县区功能区油品贸易企业向浙油中心集中，支持浙油中心供应链公司开展对外贸易，联合相关金融机构为会员企业提供金融服务。招引国内知名能源贸易商业务落地。 | 市商务局 | 推动全市油气贸易结算额达到3500亿元 | 招引国内知名能源贸易商业务落地，贸易结算额达到4000亿元 | 2022年贸易结算额达到4500亿元
4 | 浙能系 | 油品贸易 | 浙石油保税燃料油贸易已落地，原油贸易有待资质获批。预期年油品结算500亿元。 | 1000亿元 | 原油非国营进口资质申请 | 市商务局 | 争取原油非国营进口资质获批 | 实际开展原油进口及其他油品业务 | 2025年前三项业务年结算金额达到1000亿元。
|  | 煤炭贸易 | 六横煤电项目用煤贸易结算未落地，年煤炭结算额200亿元 |  | 煤电项目所用煤炭贸易结算未落地 | 六横管委会 | 与浙能进行对接，研究煤炭贸易落地路径 | 推动浙能集团煤炭煤炭贸易板块结算落地
|  | 天然气贸易 | 浙能六横LNG项目，LNG进口及内销贸易，预期年结算额300亿元 |  | LNG项目与贸易结算落地同步推进 | 六横管委会 | 将贸易结算落地写入合作意向书或双方达成书面意向 | 完成贸易公司注册
5 | 新奥能源 | LNG贸易 | 接收站接转能力500万吨/每年，货值约100亿元。外输能力受限，影响进口贸易增长 | 200亿元 | 新奥LNG贸易板块落地 | 综保区管委会 | 进口及国内贸易结算额达60亿元 | 进口及国内贸易结算额达100亿元 | 2025年前结算额达到200亿元
6 | 海港集团 | 原油/燃料油/化工品等贸易 | 海港能源与海港国贸两家企业贸易结算规模有待扩大 | 100亿元 | 需培育壮大保税燃料油等石油化工品贸易量 | 综保区管委会 | 贸易结算额达到40亿元 | 贸易结算额达到60亿元 | 贸易结算额达到100亿元
7 | 中海油舟山 | 油品及化工品内销 | 产品销售只计入工业产值，不计入贸易结算，需要推动工贸分离 | 100亿元 | 推动工业产值向贸易结算转化 | 定海区政府 | 完成转化模式设计，确定转化承接企业主体 | 完成部分工业产值向贸易结算转化 | 2023年前结算额达到100亿元
8 | 中石油 | 中石油华东国际事业、中石油燃料油等公司的燃料油等油品贸易 | 保税燃料油业务已落地，规模有待扩大 | 100亿元 | 培育壮大保税燃料油贸易量，吸引原油及其他油品贸易结算落地 | 综保区管委会 | 贸易结算额达到20亿元 | 贸易结算额达到50亿元 | 2023年贸易结算额达到100亿元
9 | 中船燃 | 保税燃料油进出口业务 | 保税燃料油进出口贸易结算未落地 | 100亿元 | 招引中船燃保税燃料油业务迁入自贸区 | 综保区管委会 | 研究中船燃舟山保税燃料油加注相关业务结算落地路径 | 推动中船燃舟山保税燃料油加注业务结算落地 | 2022年争取中船燃保税燃料油进出口业务落地自贸区
10 | 中化能源 | 原油、成品油及燃料油贸易 | 相关油品进出口贸易结算未落地 | 200亿元 | 吸引中化石油国内成品油贸易公司(TSO)业务迁入自贸区，招引中化能源科技公司石化交易平台入驻，落实中化物流公司自贸区优惠政策执行。 | 新城管委会、岱山县政府 | 部分油品贸易结算落地双方达成书面协议 | 确定结算落地企业，并完成部分贸易结算 | 2025年贸易结算额达到200亿元
11 | 中国诚通/华腾公司 | 油品及天然气贸易 | 正加快推进企业招引 | 100亿元 | 注册完成后，根据企业需求赋予或争取相关资质 | 落地县区 | 完成企业招引，注册成立公司 | 开始油气相关业务 | 2025年前贸易结算额达到100亿元
12 | 外资油商 | BP/道达尔/托克/嘉能可等外商油品贸易 | 贸易结算规模有待扩大 | 100亿元 | 培育壮大外企油商业务规模 | 市商务局 | 贸易结算额达到30亿元 | 贸易结算额达到70亿元 | 2022年贸易结算额达到100亿元
预期总结算额（年） |  |  |  | 10800亿元