舟发改审批〔2020〕37号

关于波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目核准变更的批复

舟山航空投资发展有限公司：

你公司《关于要求调整波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目核准的请示》（舟航投〔2019〕17号）及附件已收悉。

我委曾以舟发改审批〔2017〕5号对该项目进行核准。在项目推进过程中，因项目设计方案深化，原设备条件及总投资无法满足项目实际实施需求。经研究，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定，同意对其中部分建设内容及投资作如下调整：

1. 新增盘扣式脚手架、高空作业车等设备；
2. 设计工艺及设备特殊性，室内工程增加投资124630万元，室外工程减少投资13149万元，绿化工程增加投资623万元，其他附属工程增加22611万元，土地等工程其他费用增加投资25228万元，工程预备费及建设期利息增加投资11970万元。项目总投资估算由原来178380万元调整至350293万元，所需资金由你公司自筹解决。

其他批复内容仍以原批复为准，请根据本调整批复办理其他手续。

舟山市发展和改革委员会

2020年5月8日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 浙江省发改委, 舟山市自然资源和规划局, 舟山市生态环境局, 舟山市水利局, 舟山市民航局, 舟山市普陀山-朱家尖管委会。 | |
| 舟山市发展和改革委员会办公室 | | 2020年5月8日印发 |

**项目代码:**2017-330903-37-02-002133-000