## Sheet1
附件2
区域能源贸易结算中心建设行动计划
序号 | 目标企业 |  | 企业现状 | 具体任务 | 责任单位 | 预期目标（2025年） | 阶段性任务
[7 empty] | 2020年 | 2021年 | 2022-2025年
1 | 中石化系 | 中石化保税燃料油 | 结算已落地，目前年贸易结算额300亿元 | 推动保税燃料油供应业务增长，海外贸易结算业务回流 | 普陀区政府 | 1300亿元 | 推动中石化燃料油公司海外供油业务结算从新加坡回流到舟山 | 年贸易结算额突破350亿元 | 2025年前实现舟山口岸原油进口业务全部落地，开展LNG贸易，年贸易结算额达到1300亿元
|  | 中石化原油进口 | 经舟山口岸年进口原油2800万吨，货值800亿元，目前贸易结算落在北京 | 舟山口岸原油进口业务落地 | 定海区政府 |  | 对接中石化、中联化，研究原油进口贸易落地路径 | 推动舟山口岸原油进口部分业务落地
|  | 中石化LNG进口 | 六横LNG项目规划年接转700万吨，货值200亿元 | LNG项目与贸易结算落地同步推进 | 六横管委会 |  | 将贸易结算落地写入合作意向书或双方达成书面意向 | 启动贸易公司组建注册相关工作
2 | 浙石化系 | 原油进口 | 结算已落地，目前年结算量600亿元，二期开工后可达1200亿元 | 二期原油进口配额申请 | 市商务局 | 3000亿元 | 根据项目推进情况，向商务部争取增量原油进口配额 | 原油进口贸易结算额达到1200亿元 | 2025年前实现年贸易结算额3000亿元
|  | 成品油出口 | 成品油出口有待政策突破，按年400万吨计算，约120亿元货值 | 成品油出口政策突破 | 市商务局 |  | 争取成品油出口资质与配额获批 | 出口贸易结算额达120亿元
|  | 成品油、燃料油及化工品内销 | 目前只纳入工业产值，不纳入贸易结算。一期项目年工业产值约600亿元，二期炼油及乙烯项目投产后，产值将超过1500亿元 | 工业产值向贸易结算转化 | 石化基地管委会 |  | 谋划转化路径，设计转化模式 | 确定转化承接主体，推动部分工业产值向贸易结算转化
3 | 浙油中心系 | 浙油中心平台以及其他县区、功能区的成品油、化工品以及LNG国内贸易企业 | 浙油中心年贸易结算额1500亿元，全市贸易结算额3200亿元 | 推动县区功能区油品贸易企业向浙油中心集中，支持浙油中心供应链公司开展对外贸易，联合相关金融机构为会员企业提供金融服务。招引国内知名能源贸易商业务落地 | 市商务局 | 4500亿元 | 推动全市油气贸易结算额达到3500亿元 | 招引国内知名能源贸易商业务落地，贸易结算额达到4000亿元 | 2023年贸易结算额达到4500亿元
4 | 浙能系 | 油品贸易 | 浙石油保税燃料油贸易已落地，原油贸易有待资质获批。预期年油品结算500亿元 | 原油非国营进口资质申请 | 市商务局 | 1000亿元 | 争取原油非国营进口资质获批 | 实际开展原油进口及其他油品业务 | 2025年贸易结算额达到1000亿元
|  | 煤炭贸易 | 六横煤电项目相关煤炭贸易结算未落地，争取年煤炭贸易结算额200亿元 | 利用浙能六横煤电项目，争取浙能集团煤炭贸易板块落地 | 六横管委会 |  | 与浙能进行对接，谋划煤炭贸易落地路径 | 推动舟山项目使用煤炭贸易结算落地
|  | 天然气贸易 | 浙能六横LNG项目，LNG进口及内销贸易，预期年贸易结算额300亿元 | LNG项目与贸易结算落地同步推进 | 六横管委会 |  | 将贸易结算落地写入合作意向书或双方达成书面意向 | 启动贸易公司组建注册相关工作
5 | 新奥能源 | LNG贸易 | 接收站接转能力500万吨/每年，货值约100亿元。外输能力受限，影响进口贸易增长 | 新奥LNG贸易板块落地 | 集聚区管委会 | 200亿元 | 进口及国内贸易结算额达50亿元 | 进口及国内贸易结算额达80亿元 | 2025年结算额达到200亿元
6 | 海港集团 | 原油/燃料油/化工品等贸易 | 海港能源与海港国贸两家企业贸易结算规模有待扩大 | 培育新业务，壮大保税燃料油等现有业务规模 | 集聚区管委会 | 100亿元 | 贸易结算额达到40亿元 | 贸易结算额达到60亿元 | 2024年贸易结算额达到100亿元
7 | 中海油舟山公司 | 油品及化工品内销 | 产品销售只计入工业产值，不计入贸易结算，需要推动工贸分离 | 推动工业产值向贸易结算转化 | 定海区政府 | 100亿元 | 谋划转化路径，设计转化模式 | 完成部分工业产值向贸易结算转化 | 2024年前结算额达到100亿元
8 | 中石油 | 中石油国际事业、中石油燃料油公司的燃料油贸易 | 保税燃料油业务已落地，规模有待扩大 | 培育壮大保税燃料油贸易量，吸引原油及其他油品贸易结算落地 | 集聚区管委会 | 100亿元 | 贸易结算额达到50亿元 | 贸易结算额达到80亿元 | 2023年贸易结算额达到100亿元
9 | 中船燃 | 保税燃料油进出口业务 | 保税燃料油进出口贸易结算未落地 | 招引中船燃保税燃料油业务落地 | 集聚区管委会 | 100亿元 | 研究中船燃舟山保税燃料油加注相关业务结算落地路径 | 推动中船燃舟山保税燃料油加注业务结算落地 | 2023年争取部分保税燃料油进出口业务落地；2025年前贸易结算额达到100亿元
10 | 中化能源 | 原油、成品油及燃料油贸易 | 相关油品进出口贸易结算未落地 | 依托兴中岙山油库及黄小双项目，研究中化原油进口、成品油出口贸易结算落地路径 | 新城管委会、岱山县政府 | 200亿元 | 相关油品贸易结算落地双方达成书面协议 | 确定结算落地承接企业，推动部分贸易结算落地 | 2025年贸易结算额达到200亿元
11 | 中国诚通/华腾公司 | 油气基金及相关油气贸易 | 正加快推进企业招引 | 注册完成后，根据企业需求赋予或争取相关资质 | 落地县区 | 100亿元 | 完成企业招引，注册成立公司 | 开始油气相关业务 | 2025年前贸易结算额达到100亿元
12 | 托克/维多/嘉能可/道达尔/周大福等外资油企 | 油品、化工品等相关贸易业务 | 相关贸易规模有待进一步扩大 | 培育壮大外企油商业务规模 | 市商务局 | 100亿元 | 贸易结算额达到40亿元 | 贸易结算额达到70亿元 | 2022年贸易结算额达到100亿元
预期年贸易结算总额 | [5 empty] | 10800亿元